## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
205190.23 | 205190.23 | 205190.23 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/12/2017 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 17.63 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 4991-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
2 | 19/01/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 33.01 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 4992-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
3 | 28/02/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 33.01 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 5335-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2018 (2/2018)
4 | 01/03/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 57.55 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 5404-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
5 | 16/03/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 66.89 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 5405-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
6 | 05/04/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 77.48 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 5406-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
7 | 24/04/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 84.88 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 5407-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
8 | 09/05/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 86.47 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 5653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
9 | 30/05/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 91.89 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 5654-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
10 | 29/06/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 91.89 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 5689-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2018 (6/2018)
11 | 13/07/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 414/2017 |  |  | 5812-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)
12 | 13/07/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Conclusão | [5 empty] | 5813-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
413/2017 | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de calçada na Rua Ambrósio Dias no Bairro Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de material, iluminação, reforma e melhorias no campo de futebol e instalação de play ground, bancos e lixeiras em área anexa à Rua Ambrósio Dias conforme as planilhas orçamentárias, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | ELETRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP (18.635.181/0001-98) | 49182.93 | 07/12/2017 | 07/04/2018 | Preço Unitário | Própria Entidade
414/2017 | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de calçada na Rua Ambrósio Dias no Bairro Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de material, iluminação, reforma e melhorias no campo de futebol e instalação de play ground, bancos e lixeiras em área anexa à Rua Ambrósio Dias conforme as planilhas orçamentárias, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | V. C. CONSTRUTORA EIRELI - ME (23.506.342/0001-83) | 156007.3 | 07/12/2017 | 07/04/2018 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6016/2017 Global RAP | 12/12/2017 | ELETRICA GLOBAL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP (18.635.181/0001-98) | Serviços de fornecimento e instalação de materiais elétricos, do tipo poste de concreto circular 7m, carga nominal de 300kg, inclusive escavação, luminárias de Led, eletrodutos e cabo de cobre, executados por responsável técnico Engenheiro Eletricista, conforme especificação da planilha orçamentária, memorial descritivo e projeto, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura.Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de calçada na Rua Ambrósio Dias no Bairro Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de material, iluminação, reforma e melhorias no campo de futebol e instalação de play ground, bancos e lixeiras em área anexa à Rua Ambrósio Dias conforme as planilhas orçamentárias, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 49182.93 | 49182.93 | 49182.93 | 100
6017/2017 Global RAP | 12/12/2017 | V. C. CONSTRUTORA EIRELI - ME (23.506.342/0001-83) | Contratação de empresa para execução de serviços de calçada na Rua Ambrósio Dias, no Bairro Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de material conforme as planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura.Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de calçada na Rua Ambrósio Dias no Bairro Caramuru, incluindo mão de obra com fornecimento de material, iluminação, reforma e melhorias no campo de futebol e instalação de play ground, bancos e lixeiras em área anexa à Rua Ambrósio Dias conforme as planilhas orçamentárias, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 156007.3 | 156007.3 | 156007.3 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1020 - Construção de muretas, calçadas e passeios | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15074 | RUA AMBROSIO DIAS (CARAMURU) | Rua Ambrósio Dias Nºs/n – Itaipulandia. Caramuru | 25°11'51,3''Sul / 54°16'35,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 307744.08 | 18/09/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4980
Contrato | GUSTAVO FELIPE REFATTI | ***.919.***.** | 156007.3 | 07/12/2017 | 413/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4981
Contrato | CELSO VADA | ***.719.***.** | 49182.93 | 07/12/2017 | 414/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4982

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CELSO VADA | ***.719.***.** | CREA - PR29778/D | ART (CREA) - 20181442888
Orçamento | CELSO VADA | ***.719.***.** | CREA - PR29778/D | ART (CREA) - 20181442888
Fiscalização | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20173854941
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20180099926
Execução de Obra | GUSTAVO FELIPE REFATTI | ***.919.***.** | CREA - 153021 | ART (CREA) - 20175640094
Orçamento | GUSTAVO FELIPE REFATTI | ***.919.***.** | CREA - 153021 | ART (CREA) - 20175640094