## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
448718.14 | 448718.14 | 448718.14 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 26/01/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 48.79 | Execução Indireta - Contrato | 410/2017 |  |  | 4993-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
2 | 27/02/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 71.07 | Execução Indireta - Contrato | 410/2017 |  |  | 5336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2018 (2/2018)
3 | 03/04/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 82.22 | Execução Indireta - Contrato | 410/2017 |  |  | 5408-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
4 | 03/05/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 99.29 | Execução Indireta - Contrato | 410/2017 |  |  | 5655-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
5 | 10/05/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 410/2017 |  |  | 5656-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
6 | 10/05/2018 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 5657-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
410/2017 | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação do Ginásio de Esportes de São José do Itavó, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | 448718.14 | 01/12/2017 | 01/06/2018 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5898/2017 Global RAP | 04/12/2017 | Z. F SERVIÇO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME. (15.473.302/0001-54) | Contratação de pessoa jurídica para realização de reforma e ampliação do Ginásio de Esportes de São José do Itavó, , conforme planilha orçamentária e memorial descritivo atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e EsportesContratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação do Ginásio de Esportes de São José do Itavó, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo atendendo as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | 448718.14 | 448718.14 | 448718.14 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1020 - Construção de muretas, calçadas e passeios | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
137120 | GINÁSIO DE ESPORTES | Rua Henrique Guellere Esq. Rua Pernambuco Nº1340 – Itaipulandia. São José do Itavó | 25°10'42,7''Sul / 54°20'50,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 546134.6 | 12/07/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4983
Contrato | JESSICA SOARES | ***.336.***.** | 448718.14 | 01/12/2017 | 410/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4984

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20180937409
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20180937409
Execução de Obra | JESSICA SOARES | ***.336.***.** | CREA - 136.129-D/PR | ART (CREA) - 20175489272
Orçamento | JESSICA SOARES | ***.336.***.** | CREA - 136.129-D/PR | ART (CREA) - 20175489272