## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
81507.22 | 81507.22 | 81507.22 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/12/2017 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 6.46 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 4994-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
2 | 12/01/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 21.19 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 4995-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
3 | 26/01/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 31.71 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 5337-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2018 (2/2018)
4 | 09/02/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 98.41 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 5338-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2018 (2/2018)
5 | 23/02/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 56.32 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 5378-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
6 | 09/03/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 60.78 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 5379-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
7 | 21/03/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 72.39 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 5380-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
8 | 03/04/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 80.75 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 5409-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
9 | 06/04/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 97.87 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 5410-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
10 | 06/04/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 415/2017 |  |  | 5411-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
11 | 06/04/2018 | Bruno Alexandre Maran | Conclusão | [5 empty] | 5412-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/06/2018 (5/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
415/2017 | Contratação de pessoa jurídica para reforma de barracão industrial localizado no Bairro Curitibano, no Lote Rural n° 277-B, da gleba 14 do Imóvel Guairacá, conforme planilha orçamentaria, projeto e memorial descritivo | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | 83278.41 | 08/12/2017 | 08/03/2018 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6015/2017 Global RAP | 12/12/2017 | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | Contratação de pessoa jurídica para reforma de Barracão Industrial no Bairro Curitibano, localizado no lote rural n° 277-B, da gleba 14 do Imóvel Guairacá, conforme planilha orçamentaria, projeto e memorial descritivo.Contratação de pessoa jurídica para reforma de barracão industrial localizado no Bairro Curitibano, no Lote Rural n° 277-B, da gleba 14 do Imóvel Guairacá, conforme planilha orçamentaria, projeto e memorial descritivo | 81507.22 | 81507.22 | 81507.22 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1020 - Construção de muretas, calçadas e passeios | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7682 | LOTE 277-B GLEBA 14 - PÁTIO DE MÁQUINAS | Rua Alfredo Bender) Nºs/n – Itaipulandia. Curitibano | 25°8'19,2''Sul / 54°17'53,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 138987.11 | 08/10/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4985
Contrato | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | 83278.41 | 13/12/2017 | 415/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4986

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | CREA - 158229 | ART (CREA) - 20175511413
Orçamento | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | CREA - 158229 | ART (CREA) - 20175511413
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20175626270
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20175626270