## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
352545.59 | 352545.59 | 352545.59 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 4996-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
2 | 01/02/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 9.88 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 5381-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
3 | 23/02/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 20.15 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 5382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
4 | 14/03/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 29.75 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 5383-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2018 (3/2018)
5 | 03/04/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 34.06 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 5412-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
6 | 26/04/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 39.47 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 5413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
7 | 31/05/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 39.47 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 5658-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
8 | 26/06/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 80.06 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 5688-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2018 (6/2018)
9 | 31/07/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 80.06 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 5814-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)
9 | 31/07/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 80.06 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 6040-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2018 (7/2018)
10 | 15/08/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 88.31 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 6040-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
11 | 28/09/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 88.31 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 6079-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2018 (9/2018)
12 | 24/10/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 93.79 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 6097-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/11/2018 (10/2018)
13 | 30/11/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 93.79 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 6285-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (11/2018)
14 | 31/01/2019 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação | [5 empty] | 6367-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/04/2019 (1/2019)
15 | 08/08/2019 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação |  |  |  |  | MEDIÇÃO 15 - Paralização | 79687-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/09/2019 (8/2019)
16 | 01/03/2020 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação | [5 empty] | 80544-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
17 | 01/10/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 440/2017 |  |  | 8184-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
18 | 01/10/2020 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 8185-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
440/2017 | Contratação de pessoa jurídica para construção de barracão para implantação de indústria, no lote n°01, da quadra n°01, sob matricula n° 15946, situado no Distrito de São José do Itavó, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio | COMPASSO OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME (12.941.106/0001-79) | 375894.44 | 20/12/2017 | 20/04/2018 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6400/2017 Global RAP | 27/12/2017 | COMPASSO OBRAS E SERVICOS EIRELI - ME (12.941.106/0001-79) | Contratação de pessoa jurídica para dar andamento ao processo de construção de barracão para implantação de Triparia, no lote n°01 (um), da quadra n°01(um), sob matricula n° 15946, situado no Distrito de São José do ItavóContratação de pessoa jurídica para construção de barracão para implantação de indústria, no lote n°01, da quadra n°01, sob matricula n° 15946, situado no Distrito de São José do Itavó, conforme especificações da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos, atendendo as necessidades da Secretaria de Indústria e Comércio | 352545.59 | 352545.59 | 352545.59 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1020 - Construção de muretas, calçadas e passeios | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136555 | LOTE URBANO N°01 QUADRA N°01 | Rua Pernambuco Nºs/n – Itaipulandia. São José do Itavó | 25°10'41,1''Sul / 54°20'54,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 596658.4 | 20/08/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4987
Contrato | FABRICIO GABRIEL ARENHARDT | ***.453.***.** | 375894.44 | 20/12/2017 | 440/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4988

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | FABRICIO GABRIEL ARENHARDT | ***.453.***.** | CREA - CREAPR-88090/D | ART (CREA) - 20180478919
Orçamento | FABRICIO GABRIEL ARENHARDT | ***.453.***.** | CREA - CREAPR-88090/D | ART (CREA) - 20180478919
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20181869318
Fiscalização | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20181869318