## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
401585.81 | 388141.2 | 5882.6 | 1.4648

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 23/01/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 96.65 | Execução Indireta - Contrato | 446/2017 |  |  | 4997-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2018 (1/2018)
2 | 28/02/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 96.65 | Execução Indireta - Contrato | 446/2017 |  |  | 4997-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/05/2018 (2/2018)
3 | 01/04/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Medição | 96.65 | Execução Indireta - Contrato | 446/2017 |  |  | 4997-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (4/2018)
4 | 31/05/2018 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Paralisação | [5 empty] | 5659-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/06/2018 (5/2018)
5 | 28/12/2018 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação | [5 empty] | 6342-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/02/2019 (12/2018)
6 | 31/07/2019 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação |  |  |  |  | MEDIÇÃO 6 | 79519-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/08/2019 (7/2019)
7 | 29/02/2020 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação | [5 empty] | 80401-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
8 | 30/09/2020 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação |  |  |  |  | DECLARO, para os devidos fins, que a obra do projeto TP. 37/2017, tendo por objeto a Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação asfáltica em trecho do anel viário da Avenida Itaipu, no Município de Itaipulândia – Paraná não teve continuidade desde o decreto de paralisação até a presente data do mês de setembro de 2020, portanto, sem haver percentual de medição durante o período | 8121-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
9 | 30/04/2021 | BRUNO ALEXANDRE MARAN | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralizada por processo administrstivo | 8587-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
10 | 30/11/2021 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Paralisação |  |  |  |  | Não teve continuidade desde o decreto de paralisação até a presente data do mês de novembro de 2021, portanto, sem haver percentual de medição durante o período. | 9324-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/12/2021 (11/2021)
11 | 01/06/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 446/2017 |  | Glosa e conclusão do processo administrativo | 10286-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)
12 | 01/06/2022 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Conclusão | [5 empty] | 10287-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 37/2017 | Tomada de Preços | 28/11/2017 | 14/12/2017 | 514747.84 | Contratação de pessoa jurídica para execução global de pavimentação asfáltica em trecho do anel viário da Avenida Itaipu, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transport | Homologada - (21/12/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
446/2017 | Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação asfáltica em trecho do anel viário da Avenida Itaipu, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infraestrutura | G.B.V.T. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (52.118.379/0001-32) | 401585.81 | 21/12/2017 | 31/12/2017 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6393/2017 Global RAP | 27/12/2017 | G.B.V.T. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (52.118.379/0001-32) | Contratação de pessoa jurídica para execução global de pavimentação asfáltica em trecho do anel viário da Avenida Itaipu, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação asfáltica em trecho do anel viário da Avenida Itaipu, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme a planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Infraestrutura | 401585.81 | 388141.2 | 5882.6 | 1.46

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1020 - Construção de muretas, calçadas e passeios | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1262/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15062 | AVENIDA ITAIPU | AVENIDA ITAIPU Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°11'44,9''Sul / 54°21'56,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | 514747.84 | 18/10/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 4989
Contrato | GUILHERME BAERE | ***.142.***.** | 401585.81 | 21/12/2017 | 446/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 4990

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20180119528
Fiscalização | BRUNO ALEXANDRE MARAN | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20180119528
Execução de Obra | GUILHERME BAERE | ***.142.***.** | CREA - 0600660660 | ART (CREA) - 20180205718
Orçamento | GUILHERME BAERE | ***.142.***.** | CREA - 0600660660 | ART (CREA) - 20180205718