## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
138427.06 | 138427.06 | 138427.06 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 24/04/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 25.96 | Execução Indireta - Contrato | 970/2017 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO GINASIO DE ESPORTE (CLUBE DE EVENTOS). | 867-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/05/2018 (4/2018)
2 | 30/05/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Alteração de Projeto | 879-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/06/2018 (5/2018)
3 | 11/06/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 970/2017 | 1/2018 | REFERENTE MEDIÇÃO I DO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO GINASIO DE ESPORTES (CENTRO DE EVENTOS). | 869-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2018 (6/2018)
4 | 30/07/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Alteração de Projeto | 886-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/08/2018 (7/2018)
5 | 15/08/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 33.61 | Execução Indireta - Contrato | 970/2017 |  | Referente 2º Medição da Reforma e Ampliação do antigo Ginasio de Esportes (Centro de Eventos). | 887-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (8/2018)
6 | 27/09/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 48.46 | Execução Indireta - Contrato | 970/2017 |  | Referente 3º Medição da reforma e ampliação do antigo Ginásio de esporte (Centro de Eventos). | 889-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (9/2018)
7 | 31/10/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Não houve medição no mês de outubro de 2018, porém a obras continua em execução. | 904-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/11/2018 (10/2018)
8 | 13/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 73.62 | Execução Indireta - Contrato | 970/2017 |  | Referente 4º Medição da reforma e ampliação do antigo ginasio de esportes (Centro de Eventos). | 903-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)
9 | 13/12/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 81.08 | Execução Indireta - Contrato | 970/2017 |  | Referente 5º Medição da reforma e ampliação do anitgo Ginasio de Esportes (Centro de Eventos). | 917-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/01/2019 (12/2018)
10 | 31/01/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Alteração de projeto, serviços necessários à conclusão da obra não foram previstos. | 943-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/03/2019 (1/2019)
11 | 13/08/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 89.9 | Execução Indireta - Contrato | 970/2017 |  | Referente 6 º Medição reforma e ampliação do antigo Ginásio de Esportes (Centro de Eventos). | 974-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/09/2019 (8/2019)
12 | 30/09/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Alteração de projeto, serviços necessários à conclusão da obra não foram previstos. | 981-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/10/2019 (9/2019)
13 | 20/12/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 97.99 | Execução Indireta - Contrato | 970/2017 |  | Referente 7º medição da reforma e ampliação do antigo ginásio de esporte (Centro de Eventos). | 985-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2020 (12/2019)
14 | 30/01/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Alteração de projeto, serviços necessários à conclusão da obra não foram previstos. | 987-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/02/2020 (1/2020)
15 | 31/08/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada por descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada. | 1075-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/09/2020 (8/2020)
16 | 30/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 970/2017 |  | Complemento da 7º medição da reforma e ampliação do antigo ginásio de esporte (Centro de Eventos). | 1109-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)
17 | 30/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1110-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 7/2017 | Tomada de Preços | 17/11/2017 | 08/12/2017 | 164598.97 | Reforma e Adequação do antigo Ginásio de Esportes, com readequações para um Centro de Eventos – área de 562,70m². | Homologada - (19/12/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
970/2017 | Reforma e Adequação do antigo Ginásio de Esportes, com readequações para um Centro de Eventos – área de 562,70m². | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | 119086.75 | 22/12/2017 | 22/12/2018 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5000/2019 Ordinário | 14/10/2019 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. (04.368.898/0001-06) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE MÊS 09/2019. | 1598.46 | 1598.46 | 1598.46 | 100
3740/2019 Ordinário | 01/08/2019 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 6º MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO GINÁSIO DE ESPORTE (Centro de Eventos). | 10508.97 | 10508.97 | 10508.97 | 100
5886/2018 Ordinário | 11/12/2018 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO GINASIO DE ESPORTES (CENTRO DE EVENTOS). | 8877.92 | 8877.92 | 8877.92 | 100
5182/2018 Ordinário | 01/11/2018 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 4 MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO GINASIO DE ESPORTES (CENTRO DE EVENTOS). | 29963.15 | 29963.15 | 29963.15 | 100
4172/2018 Ordinário | 10/09/2018 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO GINASIO DE ESPORTE (CENTRO DE EVENTOS). | 17680.7 | 17680.7 | 17680.7 | 100
3640/2018 Ordinário | 10/08/2018 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO GINASIO DE ESPORTE (CENTRO DE EVENTOS). | 9110.87 | 9110.87 | 9110.87 | 100
2614/2018 Ordinário | 05/06/2018 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO (ADITIVO) DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO GINÁSIO DE ESPORTE, COM READEQUAÇÕES PARA UM CENTRO DE EVENTOS, ÁREA DE 562,70 M². | 29768.16 | 29768.16 | 29768.16 | 100
1635/2018 Ordinário | 16/04/2018 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ANTIGO GINÁSIO DE ESPORTE, COM READEQUAÇÕES PARA UM CENTRO DE EVENTOS, ÁREA DE 562,70 M². | 30918.83 | 30918.83 | 30918.83 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2218 - DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)
2218 - DIVISÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99994980 | Reforma e Adequação do antigo Ginásio de Esportes, com readequações para um Centro de Eventos - área de 562,70m². | Rua Estelita NºS/N – Centro. Antigo Ginasio de Es | 22°39'20,7''Sul / 52°5'5,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 164598.97 | 02/04/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 865
Contrato | genezio rodrigues | ***.510.***.** | 119086.75 | 02/04/2018 | 970/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 868
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 29768.16 | 04/06/2018 | 970/2017 | 1/2018 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 873
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | -2389.88 | 30/11/2020 | 970/2017 | 3/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1103

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20174432420
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20174432706
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20181897699
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20181897699
Execução de Obra | genezio rodrigues | ***.510.***.** | CAU - A72938-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000006907193