## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
162686.7 | 162686.7 | 162686.7 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/02/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 48.16 | Execução Indireta - Contrato | 107/2017 |  |  | 12018-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2018 (2/2018)
2 | 28/03/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 90.12 | Execução Indireta - Contrato | 107/2017 |  |  | 22018-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2018 (3/2018)
3 | 30/04/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 107/2017 |  |  | 32018-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2018 (4/2018)
4 | 30/06/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 107/2017 |  |  | 1072018-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 15/10/2018 (6/2018)
5 | 31/08/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 107/2017 |  |  | 1072018-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 30/10/2018 (8/2018)
6 | 20/10/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 107/2017 |  |  | 1072018-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/01/2019 (10/2018)
7 | 30/11/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Conclusão | [5 empty] | 1072017-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/02/2019 (11/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 3/2017 | Tomada de Preços | 25/10/2017 | 13/11/2017 | 128574.69 | REFORMA DE BARRACÃO LOCALIZADO NO PARQUE INDUSTRIAL GASTÃO CAMARGO PENTEADO IZIQUE. | Homologada - (01/12/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
107/2017 | REFORMA DE BARRACÃO LOCALIZADO NO PARQUE INDUSTRIAL GASTÃO CAMARGO PENTEADO IZIQUE. | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | 108492.2 | 04/12/2017 | 02/04/2018 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1741/2018 Ordinário | 23/04/2018 | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO RELATIVO AO CONTRATO N.107/2017. | 54194.5 | 54194.5 | 54194.5 | 100
7568/2017 Global RAP | 30/12/2017 | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | SERVICOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO A PREÇO GLOBAL, A PREÇOS FIXOS E S/ REAJUSTE DA REFORMA DO BARRACÃO LOCALIZADO À RUA A, 164 NO PARQUE INDUSTRIAL GASTÃO CAMARGO PENTEADO IZIQUE , EM CONSONÂNCIA C/ O EDITAL DE LICITAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS, DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO. | 108492.2 | 108492.2 | 108492.2 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1002 - Implantação de Incubadora para Pequenas Empresas | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1612/2013 (Ínicio da aplicação 2014)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25917 | Área de terra urbana med 721,50 m2 consistente do Lote 17 da Quadra 02 Rua Manoel Fernandes de Mattos | Rua Manoel Fernandes de Matos Nº162 – Pq.Indl. GastÃ£o C. P. Izique. Terreno | 22°44'195,0''Sul / 51°22'271,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FLORISVALDO APARECIDO POLEGATTI | ***.848.***.** | 128574.69 | 01/06/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 202017
Contrato | PAULO MAMURO ARABORI - ENG. CIVIL- CREA PR 12377/D | ***.714.***.** | 108492.2 | 13/11/2017 | 107/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 32017

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FLORISVALDO APARECIDO POLEGATTI | ***.848.***.** | CREA - 100824 | ART (CREA) - 20172776424
Fiscalização | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | ***.027.***.** | CREA - 152755 | ART (CREA) - 20182153600
Execução de Obra | PAULO MAMURO ARABORI - ENG. CIVIL- CREA PR 12377/D | ***.714.***.** | CREA - 12377-D/PR | ART (CREA) - 20175411320