## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2932003.05 | 2226587.01 | 2226587.01 | 75.9408

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/05/2018 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 1.98 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 1ª Medição - Processo 15543/2018 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 2610-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/08/2018 (5/2018)
2 | 29/06/2018 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 2672-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/08/2018 (6/2018)
3 | 02/07/2018 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 4.64 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 2ª Medição - Processo 19004/2018 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 2705-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2018 (7/2018)
4 | 01/08/2018 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 13.73 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 3ª Medição - Processo 20888/2018 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 2754-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2018 (8/2018)
5 | 12/09/2018 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 15.45 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 4ª Medição - Processo 24152/2018 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 2814-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2018 (9/2018)
6 | 05/10/2018 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 19.11 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 5ª Medição - Processo 27322/2018 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 2880-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2018 (10/2018)
7 | 14/11/2018 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 23.86 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 6ª Medição - Processo 29353/2018 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 2950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2018 (11/2018)
8 | 06/12/2018 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 26.47 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 7ª Medição - Processo 31981/2018 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 3001-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/02/2019 (12/2018)
9 | 07/01/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 27 | Execução Indireta - Aditivo | 211/2018 | 573/2018 | 1ª Medição Aditivo (Reequilíbrio) 001/2018 - Processo 323/2019 - Empenho 14305/2018 | 3056-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2019 (1/2019)
10 | 08/01/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 48.58 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 8ª Medição - Processo 562/2019 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 3057-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2019 (1/2019)
11 | 07/02/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 50.03 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 9ª Medição - Processo 6107/2019 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 3126-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2019 (2/2019)
12 | 13/03/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 50.23 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 10ª Medição - Processo 7631/2019 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 3162-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2019 (3/2019)
13 | 03/04/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 59.39 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 11ª Medição - Processo 10677/2019 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 3229-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2019 (4/2019)
14 | 11/04/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 57 | Execução Indireta - Aditivo | 211/2018 | 573/2018 | 2ª Medição Aditivo (Reequilíbrio) 001/2018 - Processo 10678/2019 - Empenho 14305/2018 | 3230-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2019 (4/2019)
15 | 15/05/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 211/2018 | 573/2018 | 3ª Medição Aditivo (Reequilíbrio) 001/2018 - Processo 14373/2019 - Empenho 14305/2018 | 3276-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/07/2019 (5/2019)
16 | 10/06/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 66.14 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 12ª Medição - Processo 17761/2019 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 3360-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2019 (6/2019)
17 | 25/06/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 48.44 | Execução Indireta - Aditivo | 211/2018 | 976/2019 | 1ª Medição Aditivo (Reequilíbrio) 002/2019 - Processo 18340/2019 - Empenho 7071/2019 | 3361-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2019 (6/2019)
18 | 28/06/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 74.43 | Execução Indireta - Contrato | 211/2018 |  | 13ª Medição - Processo 19657/2019 - Empenho 4030 e 4031/2018 | 3373-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2019 (6/2019)
19 | 31/07/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 3456-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/09/2019 (7/2019)
20 | 28/02/2020 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 3959-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/04/2020 (2/2020)
21 | 30/09/2020 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 4375-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/10/2020 (9/2020)
22 | 30/04/2021 | ITALO PERINI NETO | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 4792-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/05/2021 (4/2021)
23 | 30/11/2021 | ITALO PERINI NETO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada em função da Tomada de Contas Extraordinária-TCE-PR, Processo nº 292562/20. Recurso de Agravo, Processo 663722/20 e Embargos de Declaração, Processo 382790/20. | 5048-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/01/2022 (11/2021)
24 | 30/06/2022 | ITALO PERINI NETO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada em função da Tomada de Contas Extraordinária-TCE-PR, Processo nº 292562/20. Recurso de Agravo, Processo 663722/20 e Embargos de Declaração, Processo 382790/20. | 5382-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
25 | 31/01/2023 | ITALO PERINI NETO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada em função da Tomada de Contas Extraordinária-TCE-PR, Processo nº 292562/20. Recurso de Agravo, Processo 663722/20 e Embargos de Declaração, Processo 382790/20. | 5783-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/05/2023 (1/2023)
26 | 31/08/2023 | ITALO PERINI NETO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada em função da Tomada de Contas Extraordinária-TCE-PR, Processo nº 292562/20. Recurso de Agravo, Processo 663722/20 e Embargos de Declaração, Processo 382790/20. | 6351-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/09/2023 (8/2023)
27 | 28/03/2024 | ITALO PERINI NETO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada em função da Tomada de Contas Extraordinária-TCE-PR, Processo nº 292562/20. Recurso de Agravo, Processo 663722/20 e Embargos de Declaração, Processo 382790/20. | 6867-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 12/06/2024 (3/2024)
28 | 31/10/2024 | ITALO PERINI NETO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada em função da Tomada de Contas Extraordinária-TCE-PR, Processo nº 292562/20. Recurso de Agravo, Processo 663722/20 e Embargos de Declaração, Processo 382790/20. | 7303-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
29 | 30/05/2025 | ITALO PERINI NETO | Paralisação |  |  |  |  | Obra paralisada em função da Tomada de Contas Extraordinária-TCE-PR, Processo nº 292562/20. Recurso de Agravo, Processo 663722/20 e Embargos de Declaração, Processo 382790/20. | 7600-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/06/2025 (5/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 1/2018 | Concorrência | 18/01/2018 | 19/02/2018 | 11647873.35 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das seguintes vias públicas: Rua São João; Rua João Strapasson Sobrinho e Rua José Strapasson; Rua João Gusso do município de Colombo, conforme Projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial descritivo e especificações contidas no edital | Homologada - (02/04/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
211/2018 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das seguintes vias públicas: Rua São João; Rua João Strapasson Sobrinho e Rua José Strapasson; Rua João Gusso do município de Colombo, conforme Projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial descritivo e especificações contidas no edital | BASALTO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA (82.385.485/0001-43) | 2758899.19 | 02/04/2018 | 01/02/2020 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
14305/2018 Ordinário RAP | 26/11/2018 | BASALTO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA (82.385.485/0001-43) | Aditamento para reequilíbrio econômico financeiro ao Contrato 091/2018 visando a continuidade das obras de pavimentação e demais complementares da via pública municipal: Rua João Strapasson Sobrinho e Rua José Strapasson, na localidade denominada Santa Gema. (Intervenção 07/2018 - Obra -12/2018). | 173103.86 | 173103.86 | 173103.86 | 100
4030/2018 Ordinário RAP | 12/04/2018 | BASALTO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA (82.385.485/0001-43) | Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua João Strapasson Sobrinho e Rua José Strapasson, conforme Contrato 091/2018 Concorrência 001/2018, parte REPASSE Convenio 045/2017 (SEIL).(Intervenção 12/2018 - Obra -12/2018). | 2368586.69 | 1762968.71 | 1762968.71 | 74.43
4031/2018 Ordinário RAP | 12/04/2018 | BASALTO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA (82.385.485/0001-43) | Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua João Strapasson Sobrinho e Rua José Strapasson, conforme Contrato 091/2018 Concorrência 001/2018, parte CONTRAPARTIDA ao Convenio 045/2017 (SEIL).(Intervenção 12/2018 - Obra - 12/2018). | 390312.5 | 290514.44 | 290514.44 | 74.43

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1010 - AMPLIAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1434/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
21240 | RUA JOÃO STRAPASSON SOBRINHO - SANTA GEMA | JOAO STRAPASSON SOBRINHO Nº0 – SANTA GEMA . | 25°17'38,7''Sul / 49°10'51,8''Oeste
21241 | RUA JOSÉ STRAPASSON - SANTA GEMA | JOSE STRAPASSON Nº0 – SANTA GEMA . | 25°18'47,3''Sul / 49°10'20,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | AGNALDO APARECIDO ALVES DOS SANTOS | ***.391.***.** | 4303549.1 | 11/04/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2537
Contrato | ALBERTO GUEDES PEREIRA | ***.925.***.** | 2758899.19 | 11/04/2018 | 211/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2538
Aditivo | LUCAS NICOLAU VIEIRA | ***.282.***.** | 173103.86 | 26/11/2018 | 211/2018 | 573/2018 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2920
Aditivo | LUCAS NICOLAU VIEIRA | ***.282.***.** | 124894.1 | 18/06/2019 | 211/2018 | 976/2019 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 3331

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ALBERTO GUEDES PEREIRA | ***.925.***.** | CREA - 000000000016632 | ART (CREA) - 20181960137
Fiscalização | LUCAS NICOLAU VIEIRA | ***.282.***.** | CREA - 000000000140580 | ART (CREA) - 20175527565
Orçamento | AGNALDO APARECIDO ALVES DOS SANTOS | ***.391.***.** | CREA - 156400 | ART (CREA) - 20175040631