## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
224497.81 | 224497.81 | 224497.81 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/03/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 19.75 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2018 (3/2018)
2 | 30/04/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 19.75 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2018 (4/2018)
3 | 30/06/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 53.98 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (6/2018)
4 | 31/08/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (8/2018)
5 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
6 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 81 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
7 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 89 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
8 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 94.63 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
9 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 94.63 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
10 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018007/2018 |  |  | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
11 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO | 524-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2017 | Tomada de Preços | 12/10/2017 | 31/10/2017 | 292819.23 | Recape em CBUQ com áreas de 3.636,88 m² implantado na sede do município em diversas ruas. Contém os serviços de destoca de árvores, retirada de pedras irregulares, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, limpeza e lavagem da pista, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 26.23.2017.0198 | Homologada - (29/01/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2018007/2018 | Recape em CBUQ com áreas de 3.636,88 m² implantado na sede do município em diversas ruas. Contém os serviços de destoca de árvores, retirada de pedras irregulares, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, limpeza e lavagem da pista, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 26.23.2017.0198 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | 219321.53 | 02/02/2018 | 28/01/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
JANDAIA DO SUL | CASA LAR - CASA DE ABRIGO A MENORES DA COMARCA DE JANDAIA DO SUL | 14244/2013 - Municipal | Prestação de Contas Autuada | Assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, á dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. | 18/01/2013 | 31/12/2013 | 0 | 36394 | 01

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
734/2020 Ordinário | 20/03/2020 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | Valor empenhado em favor do credor acima, proveniente a ultima medição da obro referente a recape em CBUQ com áreas de 3.636,88 m² implantado na sede do município em diversas ruas. Contém os serviços de destoca de árvores, retirada de pedras irregulares, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, limpeza e lavagem da pista, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 26.23.2017.0198 | 5176.28 | 5176.28 | 5176.28 | 100
473/2018 Ordinário RAP | 28/02/2018 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente ao Recape em CBUQ com áreas de 3.636,88 m² implantado na sede do município em diversas ruas. Contém os serviços de destoca de árvores, retirada de pedras irregulares, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, limpeza e lavagem da pista, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 26.23.2017.0198 | 219321.53 | 219321.53 | 219321.53 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2375 | RUA GILSON ALEXANDRE CAMILO | RUA GILSON ALEXANDRE CAMILO Nºs/n – centro | 23°49'35,0''Sul / 51°40'28,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 292819.23 | 11/12/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 430
Contrato | OSCAR COSTA FARIAS | ***.143.***.** | 219321.53 | 02/02/2018 | 2018007/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 433

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20174009609
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20174009609
Execução de Obra | Alzemiro Franscisco Rech Junior | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 20180553163