## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
948157.11 | 948157.11 | 948157.11 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/03/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 13.12 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/07/2018 (3/2018)
2 | 30/04/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 13.12 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2018 (4/2018)
3 | 30/06/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 32.54 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (6/2018)
4 | 31/08/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 36.75 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (8/2018)
5 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 52 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
6 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 66.2 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
7 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
8 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
9 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
10 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018010/2018 |  |  | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
11 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO | 524-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 3/2017 | Tomada de Preços | 12/10/2017 | 01/11/2017 | 1067314.01 | Pavimentação e recape em CBUQ com áreas de 3.655,11 m² e 8.905,24 m², respectivamente, ambos implantados na sede do município em diversas ruas. Contém os serviços de destoca de árvores, retirada de pedras irregulares, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, limpeza e lavagem da pista (recape), capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 26.23.2017.0197 | Homologada - (19/02/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2018010/2018 | Pavimentação e recape em CBUQ com áreas de 3.655,11 m² e 8.905,24 m², respectivamente, ambos implantados na sede do município em diversas ruas. Contém os serviços de destoca de árvores, retirada de pedras irregulares, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, limpeza e lavagem da pista (recape), capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 26.23.2017.0197 | MARCELO RICARDO FERREIRA EIRELI (19.406.928/0001-07) | 853635.72 | 23/02/2018 | 18/02/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
JANDAIA DO SUL | CASA LAR - CASA DE ABRIGO A MENORES DA COMARCA DE JANDAIA DO SUL | 14244/2013 - Municipal | Prestação de Contas Autuada | Assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, á dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. | 18/01/2013 | 31/12/2013 | 0 | 36394 | 01

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3042/2019 Ordinário | 07/11/2019 | MARCELO RICARDO FERREIRA EIRELI (19.406.928/0001-07) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Pavimentação e recape em CBUQ com áreas de 3.655,11 m² e 8.905,24 m², respectivamente, ambos implantados na sede do município em diversas ruas. Contém os serviços de destoca de árvores, retirada de pedras irregulares, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, limpeza e lavagem da pista (recape), capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 26.23.2017.0197 | 94521.39 | 94521.39 | 94521.39 | 100
474/2018 Ordinário RAP | 28/02/2018 | MARCELO RICARDO FERREIRA EIRELI (19.406.928/0001-07) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a Pavimentação e recape em CBUQ com áreas de 3.655,11 m² e 8.905,24 m², respectivamente, ambos implantados na sede do município em diversas ruas. Contém os serviços de destoca de árvores, retirada de pedras irregulares, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, limpeza e lavagem da pista (recape), capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 26.23.2017.0197 | 853635.72 | 853635.72 | 853635.72 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2387 | RUA VEREADOR APARECIDO GONÇALVES | RUA VEREADOR APARECIDO GONÇALVES Nºs/n – centro | 23°49'22,0''Sul / 51°39'45,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 1067314.01 | 09/10/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 431
Contrato | MARCELO RICARDO FERREIRA | ***.783.***.** | 853635.72 | 23/02/2018 | 2018010/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 434

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20174009897
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20174009897
Execução de Obra | ACIR CARVALHO DE CASTRO | ***.408.***.** | CREA - 861008538/D | ART (CREA) - 20180515040