## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
18966.48 | 18966.48 | 18966.48 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 11/06/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 999/2018 | 1/2018 | MEDIÇÃO I (ADITIVO) AMPLIAÇÃO DA GARAGEM UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 20,50M². | 874-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2018 (6/2018)
2 | 18/06/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 999/2018 |  | MEDIÇÃO I CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 84,00M². | 875-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2018 (6/2018)
3 | 19/06/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 876-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 18/07/2018 (6/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 2/2018 | Tomada de Preços | 05/03/2018 | 26/03/2018 | 15285.99 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA UBS DE PARANAPOEMA 84,00m². | Homologada - (28/03/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
999/2018 | CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DA UBS DE PARANAPOEMA 84,00m². | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | 15237.39 | 10/04/2018 | 30/12/2018 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2620/2018 Ordinário | 08/06/2018 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE 84,00 M² GARAGEM DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 15237.39 | 15237.39 | 15237.39 | 100
2622/2018 Ordinário | 08/06/2018 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO (ADITIVO) AMPLIAÇÃO DA GARAGEM DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 20,50 M². | 3729.09 | 3729.09 | 3729.09 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2223 - MANUTENÇÃO DO P.A - PRONTO ATENDIMENTO - RECURSOS LC 141/2012 | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99994991 | CONSTRUÇÃO DE 84,00 M² GARAGEM DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | Rua Estelita NºS/N – Centro. GARAGEM UBS | 22°39'22,5''Sul / 52°4'58,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 15285.99 | 01/06/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 870
Contrato | BRUNA DIAS GERMANO | ***.510.***.** | 15237.39 | 04/06/2018 | 999/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 871
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 3729.09 | 05/06/2018 | 999/2018 | 1/2018 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 872

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20180765322
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20180766450
Execução de Obra | BRUNA DIAS GERMANO | ***.510.***.** | CAU - A72938-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000007106369