## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1152894.86 | 1152894.86 | 1152894.86 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 18.33 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2018 (4/2018)
2 | 30/06/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 33.78 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2018 (6/2018)
3 | 31/08/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 87.13 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 457-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (8/2018)
4 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 87.13 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
5 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 87.13 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
6 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
7 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
8 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
9 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
10 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 523-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)
11 | 30/08/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2019 (8/2019)
12 | 30/09/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2019 (9/2019)
13 | 29/11/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/03/2020 (11/2019)
14 | 31/12/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 92 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 556-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2020 (12/2019)
15 | 31/01/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 567-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/06/2020 (1/2020)
16 | 31/03/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (3/2020)
17 | 29/05/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (5/2020)
18 | 30/06/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 588-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2020 (6/2020)
19 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
20 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
21 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
22 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
23 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018008/2018 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
24 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 680-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 1/2017 | Concorrência | 18/11/2017 | 20/12/2017 | 1294214.39 | Obra de pavimentação em CBUQ com área de 9.427,76 m² implantada em diversas ruas do distrito de Jussiara. Contém os serviços de destoca de árvores, remoção de revestimento primário, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 05.00.2002.0183 | Homologada - (29/01/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2018008/2018 | Obra de pavimentação em CBUQ com área de 9.427,76 m² implantada em diversas ruas do distrito de Jussiara. Contém os serviços de destoca de árvores, remoção de revestimento primário, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 05.00.2002.0183 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | 996961.43 | 02/02/2018 | 28/01/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
JANDAIA DO SUL | CASA LAR - CASA DE ABRIGO A MENORES DA COMARCA DE JANDAIA DO SUL | 14244/2013 - Municipal | Prestação de Contas Autuada | Assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, á dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. | 18/01/2013 | 31/12/2013 | 0 | 36394 | 01

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1277/2020 Ordinário | 21/05/2020 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | Valor empenhado em favor do creodr acima, referente a Obra de pavimentação em CBUQ com área de 9.427,76 m² implantada em diversas ruas do distrito de Jussiara. Contém os serviços de destoca de árvores, remoção de revestimento primário, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 05.00.2002.0183 | 332091.66 | 332091.66 | 332091.66 | 100
1278/2020 Ordinário | 21/05/2020 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | Valopr empenhado em favor docredor acima, referente a contrapartida sobre a obra de pavimentação em CBUQ com área de 9.427,76 m² implantada em diversas ruas do distrito de Jussiara. Contém os serviços de destoca de árvores, remoção de revestimento primário, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 05.00.2002.0183 | 22306.66 | 22306.66 | 22306.66 | 100
2023/2018 Ordinário | 08/08/2018 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PROVENIENTE A 4º MEDIÇÃO DA Obra de pavimentação em CBUQ com área de 9.427,76 m² implantada em diversas ruas do distrito de Jussiara. Contém os serviços de destoca de árvores, remoção de revestimento primário, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 05.00.2002.0183 | 531882.19 | 531882.19 | 531882.19 | 100
1522/2018 Ordinário | 26/06/2018 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, proveniente 3ª medição da obra de pavimentação em CBUQ com área de 9.427,76 m² implantada em diversas ruas do distrito de Jussiara. Contém os serviços de destoca de árvores, remoção de revestimento primário, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 05.00.2002.0183 | 154014.1 | 154014.1 | 154014.1 | 100
1022/2018 Ordinário | 23/04/2018 | OSCAR COSTA FARIAS (76.807.353/0001-60) | Valor empenhado referente a 2ª medição da obra de pavimentação em CBUQ com área de 9.427,76 m² implantada em diversas ruas do distrito de Jussiara. Contém os serviços de destoca de árvores, remoção de revestimento primário, demolição de calçadas, execução de galerias de águas pluviais e demais dispositivos, dissipador, meio fio com sarjeta, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação em CM-30, pintura de ligação em RR-1C, capa em CBUQ, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, plantio de árvores, sinalização horizontal, sinalização vertical, placa do programa e ensaios de controle tecnológico; Conforme Convênio nº 05.00.2002.0183 | 112600.25 | 112600.25 | 112600.25 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2439 | RUA VICENTE MELOQUEIRO | RUA VEREADOR VICENTE MELOQUEIRO Nºs/n – centro | 23°53'58,0''Sul / 51°44'32,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 1294214.39 | 16/08/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 442
Contrato | OSCAR COSTA FARIAS | ***.143.***.** | 996961.43 | 20/12/2017 | 2018008/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 444

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20174301571
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20174301571
Execução de Obra | Alzemiro Franscisco Rech Junior | ***.885.***.** | CREA - 20141118050 | ART (CREA) - 20180553546