## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
275555.17 | 275555.17 | 275555.17 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/07/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 39.52 | Execução Indireta - Contrato | 988/2018 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | 885-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/08/2018 (7/2018)
2 | 17/10/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 69.19 | Execução Indireta - Contrato | 988/2018 |  | Referente 2º Medição da Construção de Galpão em estrutura de concreto Pré oldado com mezanino e fechamento de alvenaria, com área de 587,50 m². | 895-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2018 (10/2018)
3 | 03/12/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 86.77 | Execução Indireta - Contrato | 988/2018 |  | Referente 3º Medição da Construção do Galpão em estrutura de concreto Pré moldado com menzanino e fechamento de alvenaria, com área de 587,50m². | 911-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/01/2019 (12/2018)
4 | 16/01/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 988/2018 | 1/2018 | Referente medição de aditivo da construção de galpão em estrutura de concreto pré moldado com menzanino e fechamento de alvenaria, com área de 587,50m². | 930-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2019 (1/2019)
5 | 18/02/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 988/2018 |  | Referente medição final da Construção do Galpão em estrutura de concreto Pré moldado com mezanino e fechamento de alvenaria, comárea de 587,50 m². | 933-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2019 (2/2019)
6 | 16/04/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 988/2018 | 3/2019 | Referente Medição do 2º Aditivo da Construção do Galpão em Estrutura de concreto Pré moldado com menzanino e fechamento de alvenaria, com área de 587,50m². | 957-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2019 (4/2019)
7 | 30/05/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 969-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/06/2019 (5/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2018 | Tomada de Preços | 26/01/2018 | 26/02/2018 | 239996.7 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | Homologada - (12/03/2018)
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 7/2017 | Tomada de Preços | 17/11/2017 | 08/12/2017 | 164598.97 | Reforma e Adequação do antigo Ginásio de Esportes, com readequações para um Centro de Eventos – área de 562,70m². | Homologada - (19/12/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
988/2018 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | 227290 | 15/03/2018 | 30/12/2018 | Empreitada Integral | Própria Entidade
970/2017 | Reforma e Adequação do antigo Ginásio de Esportes, com readequações para um Centro de Eventos – área de 562,70m². | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | 119086.75 | 22/12/2017 | 22/12/2018 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6534/2019 Ordinário | 03/12/2019 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 7º MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO GINÁSIO DE ESPORTE (Centro de Eventos). | 9636.43 | 9636.43 | 9636.43 | 100
1553/2019 Ordinário | 12/04/2019 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50 M². | 4936.81 | 4936.81 | 4936.81 | 100
1554/2019 Ordinário | 12/04/2019 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50 M². | 6343.81 | 6343.81 | 6343.81 | 100
514/2019 Ordinário | 12/02/2019 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50 M². | 7433.58 | 7433.58 | 7433.58 | 100
513/2019 Ordinário | 12/02/2019 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50 M². | 22651.88 | 22651.88 | 22651.88 | 100
63/2019 Ordinário | 02/01/2019 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | 27348.12 | 27348.12 | 27348.12 | 100
5585/2018 Ordinário | 13/11/2018 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | 19953.8 | 19953.8 | 19953.8 | 100
5584/2018 Ordinário | 13/11/2018 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | 5000 | 5000 | 5000 | 100
5583/2018 Ordinário | 13/11/2018 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | 15000 | 15000 | 15000 | 100
4654/2018 Ordinário | 05/10/2018 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | 54912.88 | 54912.88 | 54912.88 | 100
4653/2018 Ordinário | 05/10/2018 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | 12521.44 | 12521.44 | 12521.44 | 100
3451/2018 Ordinário | 24/07/2018 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | 89816.42 | 89816.42 | 89816.42 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1222 - CONSTRUÇÕES GALPÕES PARA ABRIGO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E RODOVIARIO. | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995017 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM MEZANINO E FECHAMENTO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 587,50m². | Rodovia PR 464 NºS/N – Centro. LOTE: 68-REM-1-1 - P | 22°39'0,9''Sul / 52°5'1,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 239996.7 | 06/07/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 883
Contrato | ROMULO LUIZ FAVERO SCANDELAI | ***.449.***.** | 227290 | 10/07/2018 | 988/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 884
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 27348.12 | 30/11/2018 | 988/2018 | 1/2018 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 941
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 11280.62 | 12/04/2019 | 988/2018 | 3/2019 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 956

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20180351340
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20180351889
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20180351889
Execução de Obra | CARLOS LUIZ SCANDELAI | ***.591.***.** | CREA - PR-10135-D | ART (CREA) - 20182254562