## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
169580.9 | 169580.9 | 169580.9 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 4.9 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5611-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
2 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 24.61 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5613-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
3 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
4 | 31/10/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2018 (10/2018)
5 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 6089-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
6 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 74.17 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 6344-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
7 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 6345-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
8 | 31/01/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2019 (1/2019)
9 | 31/03/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2019 (3/2019)
10 | 31/05/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2019 (5/2019)
11 | 31/07/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2019 (7/2019)
12 | 30/08/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2019 (8/2019)
13 | 30/09/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2019 (9/2019)
14 | 29/11/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/12/2019 (11/2019)
15 | 31/12/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/03/2020 (12/2019)
16 | 31/01/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2020 (1/2020)
17 | 31/03/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (3/2020)
18 | 29/05/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2020 (5/2020)
19 | 30/06/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2020 (6/2020)
20 | 31/08/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2020 (8/2020)
21 | 30/10/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2021 (10/2020)
22 | 30/11/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2021 (11/2020)
23 | 30/12/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2021 (12/2020)
24 | 30/01/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/04/2021 (1/2021)
25 | 31/03/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2021 (3/2021)
26 | 31/05/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2021 (5/2021)
27 | 31/07/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
28 | 31/08/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2021 (8/2021)
29 | 30/09/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
30 | 30/11/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2022 (11/2021)
31 | 30/01/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (1/2022)
32 | 30/03/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 38.57 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (3/2022)
33 | 30/04/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)
34 | 30/06/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (6/2022)
35 | 30/08/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
36 | 30/09/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2022 (9/2022)
37 | 30/11/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 55/2017 |  |  | 5614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2022 (11/2022)
38 | 30/12/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 3575-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/02/2023 (12/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 1/2017 | Tomada de Preços | 19/09/2017 | 09/10/2017 | 474970.33 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO DE VIAS URBANAS – RUA JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA, com área de 1.771,85 m² e RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA, com área de 1.017,25 m², apresentando área total a ser pavimentada de 2.789,1 m², com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme especificações dos serviços a executar, quadro geral de orçamentos, cronograma físico-financeiro | Homologada - (24/10/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
55/2017 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO DE VIAS URBANAS – RUA JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA, com área de 1.771,85 m² e RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA, com área de 1.017,25 m², apresentando área total a ser pavimentada de 2.789,1 m², com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme especificações dos serviços a executar, quadro geral de orçamentos, cronograma físico-financeiro | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | 368570.46 | 24/10/2017 | 24/10/2018 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 785/2018 - Federal | Em Andamento | Convênio Pavimentação Asfáltica - F. 31785 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 0 | 550000 | 1

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7014/2018 Ordinário RAP | 19/12/2018 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2017. CONTRATO Nº 034/2017 DE ACORDO COM OS DADOS DA 3º MEDIÇÃO. (2º PROCESSO). | 52397.82 | 52397.82 | 52397.82 | 100
4309/2018 Ordinário | 14/08/2018 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2017. CONTRATO Nº 034/2017 DE ACORDO COM OS DADOS DA 3º MEDIÇÃO. | 117183.08 | 117183.08 | 117183.08 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1015 - Execução de Pavimentação Asfáltica – Convênio Federal | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 24/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2638 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO DE VIAS URBANAS – RUA JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA, com área de 1.771,85 m² e RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA, com área de 1.017,25 m², apresentando área total a ser pavimentada de 2.789,1 m², com fornecimento d | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA Nº50 – CENTRO | 24°34'3,0''Sul / 49°25'9,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 474970.33 | 01/01/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 5594
Contrato | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 368570.46 | 01/01/2018 | 55/2017 |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 5595

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | CREA - 123482D | ART (CREA) - 20185415487
Cargo e Função | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | CREA - 123482D | ART (CREA) - 20185415487