## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1112250.16 | 1112250.16 | 1112250.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
2 | 31/10/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2018 (10/2018)
3 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 41.97 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 6090-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
4 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 50.46 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 6346-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
5 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 67.17 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 6347-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
6 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 81.67 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 6348-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
7 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 6349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
8 | 31/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 6350-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
9 | 31/01/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2019 (1/2019)
10 | 31/03/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2019 (3/2019)
11 | 31/05/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2019 (5/2019)
12 | 31/07/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2019 (7/2019)
13 | 30/08/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2019 (8/2019)
14 | 30/09/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2019 (9/2019)
15 | 29/11/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/12/2019 (11/2019)
16 | 31/12/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/03/2020 (12/2019)
17 | 31/01/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2020 (1/2020)
18 | 31/03/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (3/2020)
19 | 29/05/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2020 (5/2020)
20 | 30/06/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2020 (6/2020)
21 | 31/08/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2020 (8/2020)
22 | 30/10/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2021 (10/2020)
23 | 30/11/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2021 (11/2020)
24 | 30/12/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2021 (12/2020)
25 | 30/01/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/04/2021 (1/2021)
26 | 31/03/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2021 (3/2021)
27 | 31/05/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2021 (5/2021)
28 | 31/07/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
29 | 31/08/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2021 (8/2021)
30 | 30/09/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
31 | 30/11/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2022 (11/2021)
32 | 30/01/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (1/2022)
33 | 30/03/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 12.99 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (3/2022)
34 | 30/04/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)
35 | 30/06/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (6/2022)
36 | 30/08/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
37 | 30/09/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2022 (9/2022)
38 | 30/11/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 462018/2018 |  |  | 5612-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2022 (11/2022)
39 | 30/12/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 3574-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/02/2023 (12/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 1/2018 | Concorrência | 08/01/2018 | 16/02/2018 | 947938.38 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE COM CONCRETO SEXTAVADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL, ATENDENDO A EXIGENCIAS DO PARANACIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 05.00.2006.0011. | Homologada - (19/03/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
462018/2018 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE COM CONCRETO SEXTAVADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL, ATENDENDO A EXIGENCIAS DO PARANACIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 05.00.2006.0011. | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | 728953.57 | 19/03/2018 | 12/07/2019 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5535/2021 Ordinário | 18/11/2021 | MZ GUINDASTES LTDA (30.877.442/0001-81) | DESPESA COM SERVIÇO GUINCHO INTRAMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO CONFORME PREOCESSO Nº24/2021 | 30000 | 30000 | 30000 | 100
3247/2021 Global RAP | 15/07/2021 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL COM SERVIÇOS DE TROCA DE CALÇAMENTO, INSTALAÇÃO DE PARQUINHO, CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E NOVO QUIOSQUE. REFORMA DA PRAÇA CENTRAL COM OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE PISO, RECONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS E CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE, REFORMA DOS SANITÁRIOS, PAISAGISMO, BANCOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LIMPEZA GERAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 01/2020. | 45016.33 | 45016.33 | 45016.33 | 100
3248/2021 Global RAP | 15/07/2021 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL COM SERVIÇOS DE TROCA DE CALÇAMENTO, INSTALAÇÃO DE PARQUINHO, CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E NOVO QUIOSQUE. REFORMA DA PRAÇA CENTRAL COM OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE PISO, RECONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS E CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE, REFORMA DOS SANITÁRIOS, PAISAGISMO, BANCOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LIMPEZA GERAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 01/2020. | 234681.79 | 234681.79 | 234681.79 | 100
2007/2019 Ordinário | 16/05/2019 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BLOCOS SEXTAVADO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 0001/2018, CONTRATO N 0046/2018. | 153613.74 | 153613.74 | 153613.74 | 100
1577/2019 Ordinário | 23/04/2019 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 DO CONTRATO Nº 0046/2018, SOBRE A 7º MEDIÇÃO. | 194990.27 | 194990.27 | 194990.27 | 100
6429/2018 Ordinário | 06/12/2018 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 DO CONTRATO Nº 0046/2018, SOBRE A 5º MEDIÇÃO. | 61882.9 | 61882.9 | 61882.9 | 100
6600/2018 Ordinário | 13/12/2018 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 DO CONTRATO Nº 0046/2018, SOBRE A 6º MEDIÇÃO. | 121798.17 | 121798.17 | 121798.17 | 100
5328/2018 Ordinário | 03/10/2018 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 DO CONTRATO Nº 0046/2018, SOBRE A 4º MEDIÇÃO. | 24806.39 | 24806.39 | 24806.39 | 100
4234/2018 Ordinário | 09/08/2018 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 DO CONTRATO Nº 0046/2018, SOBRE A 2º MEDIÇÃO. | 143690.29 | 143690.29 | 143690.29 | 100
4235/2018 Ordinário | 09/08/2018 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018 DO CONTRATO Nº 0046/2018, SOBRE A 3º MEDIÇÃO. | 101770.28 | 101770.28 | 101770.28 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1018 - Execução de Pavimentação Asfáltica – Agência Fomento | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 24/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2637 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE COM CONCRETO SEXTAVADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL, ATENDENDO A EXIGENCIAS DO PARANACIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 05.00.2006.0011. | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA Nº10 – CENTRO | 24°34'3,0''Sul / 49°25'9,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 947938.38 | 01/01/2018 |  |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 5596
Contrato | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | 728953.57 | 01/01/2018 | 462018/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 5597

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | CREA - 123482D | ART (CREA) - 20181254854
Cargo e Função | GUILHERME JOSE MOLETTA | ***.391.***.** | CREA - 123482D | ART (CREA) - 20181254854