## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
245230.84 | 245230.84 | 245230.84 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 92.06 | Execução Indireta - Contrato | 101/2017 |  |  | 828587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2018 (7/2018)
2 | 31/08/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 92.06 | Execução Indireta - Contrato | 101/2017 |  |  | 828587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2018 (8/2018)
3 | 20/10/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 92.06 | Execução Indireta - Contrato | 101/2017 |  |  | 828587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/01/2019 (10/2018)
4 | 30/11/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 92.06 | Execução Indireta - Contrato | 101/2017 |  |  | 828587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2019 (11/2018)
5 | 31/01/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 92.06 | Execução Indireta - Contrato | 101/2017 |  |  | 828587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2019 (1/2019)
6 | 31/03/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 92.06 | Execução Indireta - Contrato | 101/2017 |  |  | 828587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/08/2019 (3/2019)
7 | 31/05/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 92.06 | Execução Indireta - Contrato | 101/2017 |  |  | 828587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2019 (5/2019)
8 | 31/07/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 101/2017 |  |  | 42019-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/10/2019 (7/2019)
9 | 28/08/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Conclusão | [5 empty] | 42019-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2019 (8/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 2/2017 | Tomada de Preços | 14/08/2017 | 31/08/2017 | 266395.96 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE 8.585,54 M² NA AVENIDA PARANAPANEMA . | Homologada - (05/09/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
101/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DE 8.585,54 M² NA AVENIDA PARANAPANEMA . | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | 266151.06 | 12/09/2017 | 09/01/2018 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 87/2018 - Federal | Em Andamento | RECAPE ASFÁLTICO | 12/12/2016 | 31/12/2019 | 10411.06 | 255740 | 64402016

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3457/2018 Ordinário | 31/07/2018 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | CONTRAPARTIDA REFERENTE A 1a MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM 8.585,54 M2 NA AV. PARANAPANEMA, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.2/2018. | 10411.06 | 10411.06 | 10411.06 | 100
2615/2018 Global | 13/06/2018 | WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (79.986.949/0001-62) | VALOR REFERENTE A 1a MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM 8.585,54 METROS QUADRADOS NA AV. PARANAPANEMA, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.2/2018. | 234819.78 | 234819.78 | 234819.78 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2014 - Recapeamento/Pavimentação Asfáltica | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1728/2016 (Ínicio da aplicação 2017)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25963 | Avenida Paranapanema asfaltada em CBUQ med 1.610,00 x 13,80 m totalizando 22.218,00 m2 | Av. Paranapanema NºSN – Loteamento Geral | 22°45'7,1''Sul / 51°22'51,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FLORISVALDO APARECIDO POLEGATTI | ***.848.***.** | 266395.76 | 28/07/2017 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12017
Contrato | MARCELO ALEXANDRE BIGATAO | ***.067.***.** | 266151.06 | 31/08/2017 | 101/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 120171

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FLORISVALDO APARECIDO POLEGATTI | ***.848.***.** | CREA - 100824 | ART (CREA) - 20172776424
Fiscalização | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | ***.027.***.** | CREA - 152755 | ART (CREA) - 20182154231
Execução de Obra | MARCELO ALEXANDRE BIGATAO | ***.067.***.** | CREA - 27207 | ART (CREA) - 20174031892