## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
54408.03 | 54408.03 | 54408.03 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 47/2018 |  |  | 472-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2018 (7/2018)
2 | 31/08/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 47/2018 |  |  | 472-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2018 (8/2018)
3 | 20/10/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 47/2018 |  |  | 472-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/01/2019 (10/2018)
4 | 30/11/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Conclusão | [5 empty] | 472018-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/02/2019 (11/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2018 | Tomada de Preços | 06/04/2018 | 25/04/2018 | 49510.99 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | Homologada - (26/04/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
47/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | R MUCHENISKI - ME (28.839.620/0001-38) | 43817.22 | 02/05/2018 | 28/10/2018 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4131/2018 Ordinário | 05/09/2018 | R MUCHENISKI - ME (28.839.620/0001-38) | VALOR REFERENTE A REFORMA DAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DE ACORDO COM AS CONDICOES E ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO PROJETO BASICO, ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.o 01/2018, CONFORME TERMO ADITIVO. | 10591.18 | 10591.18 | 10591.18 | 100
2618/2018 Ordinário | 15/06/2018 | R MUCHENISKI - ME (28.839.620/0001-38) | VALOR GLOBAL REFERENTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2018. | 43816.85 | 43816.85 | 43816.85 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2056 - Manutenção da Divisão de Assistência Social | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1728/2016 (Ínicio da aplicação 2017)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25962 | Rua 21 de Setembro asfaltada em CBUQ med 714,00 x 9,00 m totalizando 6.426,00 m2 | Rua 21 de Setembro NºSN – Vila Iguaçu. Rua | 22°45'11,4''Sul / 51°22'59,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | ***.027.***.** | 49510.99 | 02/04/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 822017
Contrato | CINTIA MIDORI DE SOUZA MURATA | ***.593.***.** | 43817.22 | 25/04/2018 | 47/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 82217

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | ***.027.***.** | CREA - 152755 | ART (CREA) - 20182151437
Orçamento | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | ***.027.***.** | CREA - 152755 | ART (CREA) - 20182191595
Execução de Obra | CINTIA MIDORI DE SOUZA MURATA | ***.593.***.** | CREA - 000000000150788 | ART (CREA) - 20180684454