## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
227076.96 | 227076.96 | 227076.96 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/09/2018 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 29.5 | Execução Indireta - Contrato | 209/2018 |  |  | 6082-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (9/2018)
2 | 31/10/2018 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 29.5 | Execução Indireta - Contrato | 209/2018 |  |  | 6099-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/11/2018 (10/2018)
3 | 13/12/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 52.71 | Execução Indireta - Contrato | 209/2018 |  |  | 6335-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2019 (12/2018)
4 | 10/01/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 64.01 | Execução Indireta - Contrato | 209/2018 |  |  | 6363-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2019 (1/2019)
5 | 28/02/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 64.01 | Execução Indireta - Contrato | 209/2018 |  |  | 6393-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2019 (2/2019)
6 | 28/03/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 209/2018 |  |  | 6484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2019 (4/2019)
7 | 28/03/2019 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 6487-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/06/2019 (4/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 6/2018 | Tomada de Preços | 12/06/2018 | 28/06/2018 | 382172 | Contratação de pessoa jurídica para execução de aberturas de ruas com pavimentação poliédrica, iluminação, drenagem e execução de calçadas/passeio, nas Ruas Prof. Nelson Domingues, Travessa Ceará e Rua Projetada A no Distrito de São José do Itavó, Avenida Nossa Senhora Aparecida em Santa Inês e na Rua 7 de Julho em Balneário Jacutinga, conforme planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | Homologada - (27/08/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
209/2018 | Contratação de pessoa jurídica para execução de aberturas de ruas com pavimentação poliédrica, iluminação, drenagem e execução de calçadas/passeio, nas Ruas Prof. Nelson Domingues, Travessa Ceará e Rua Projetada A no Distrito de São José do Itavó, Avenida Nossa Senhora Aparecida em Santa Inês e na Rua 7 de Julho em Balneário Jacutinga, conforme planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTD (27.069.884/0001-97) | 243916.57 | 10/08/2018 | 10/12/2018 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3930/2018 Global RAP | 13/08/2018 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTD (27.069.884/0001-97) | Contratação de empresa para execução aberturas de Ruas com pavimentação poliédrica, drenagem e execução de calçadas/passeio, nas Ruas Prof. Nelson Domingues, Travessa Ceará e Rua Projetada A no Distrito de São José do Itavó; Travessa da Avenida Nossa Senhora Aparecida em Santa Inês e n Rua 7 de Julho em Balneário Jacutinga, conforme a descrição da planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para execução de aberturas de ruas com pavimentação poliédrica, iluminação, drenagem e execução de calçadas/passeio, nas Ruas Prof. Nelson Domingues, Travessa Ceará e Rua Projetada A no Distrito de São José do Itavó, Avenida Nossa Senhora Aparecida em Santa Inês e na Rua 7 de Julho em Balneário Jacutinga, conforme planilha orçamentária, projetos e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura | 227076.96 | 227076.96 | 227076.96 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1010 - Expansão e Melhorias da Rede de Iluminação Pública | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15093 | RUA CEARÁ | RUA CEARÁ Nºs/n – Itaipulandia | 25°10'46,1''Sul / 54°20'34,5''Oeste
137572 | RUA PROFESSOR NELSON DOMINGUES | RUA PROFESSOR NELSON DOMINGUES Nº1340 – Itaipulandia | 25°10'41,7''Sul / 54°20'37,4''Oeste
15063 | AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA (SANTA INÊS) | AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°7'37,3''Sul / 54°19'59,8''Oeste
15201 | RUA 7 DE JULHO - JACUTINGA | RUA 7 DE JULHO JACUTINGA Nºs/n – Itaipulandia. JACUTINGA | 25°10'52,1''Sul / 54°17'23,9''Oeste
15170 | RUA PROJETADA "A" SAO JOSE DO ITAVO | RUA PROJETADA A Nº2293 – SÃO JOSÉ DO ITAVÓ | 25°10'52,0''Sul / 54°20'37,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 355898.5 | 10/07/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6080
Contrato | arla carolina acchi | ***.278.***.** | 243916.57 | 10/08/2018 | 209/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6081

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | arla carolina acchi | ***.278.***.** | CREA - 143266 | ART (CREA) - 20184026486
Orçamento | arla carolina acchi | ***.278.***.** | CREA - 143266 | ART (CREA) - 20184026486
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20184906273
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20184906273