## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
31371.35 | 31371.35 | 31371.35 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/09/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 56.71 | Execução Indireta - Contrato | 1065/2018 |  | Referente 1º Medição da execução da obra e instalação de monumento e pórticoa praça municipal. | 892-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2018 (9/2018)
2 | 31/10/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Não houve medição no mês de outubro de 2018, poré a obra está em execução. | 905-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/11/2018 (10/2018)
3 | 05/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1065/2018 |  | Referente 2º Medição da Execução de obra e instalação de monumento e pórtico da Praça Municipal. | 899-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)
4 | 06/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1065/2018 | 1/2018 | Supressão (Redução de Valor). | 925-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)
5 | 06/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 906-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 53/2018 | Processo Dispensa | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 32850.2 | Contratação de empresa para execução de obras e instalação de monumento e pórtico da praça municipal. | Homologada - (04/09/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1065/2018 | Contratação de empresa para execução de obras e instalação de monumento e pórtico da praça municipal. | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | 32850.2 | 06/09/2018 | 09/12/2018 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4182/2018 Ordinário | 10/09/2018 | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE MONUMENTO E PÓRTICO A PRAÇA MUNICIPAL. | 31371.35 | 31371.35 | 31371.35 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2218 - DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)
2218 - DIVISÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995029 | Execução de obras e instalação de monumento e pórtico da praça municipal | Avenida Victorelly NºS/N – Centro. Praça | 22°39'17,5''Sul / 52°5'2,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 32850.2 | 03/09/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 890
Contrato | JOSE MARQUES DE MENDONCA | ***.118.***.** | 32850.2 | 06/09/2018 | 1065/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 891
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | -1478.85 | 07/11/2018 | 1065/2018 | 1/2018 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 914

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARQUES DE MENDONCA | ***.118.***.** | CREA - PR-12250/D | ART (CREA) - 20184581196
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20184607330
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20184608167
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20184616453