## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1161351.3 | 1161351.3 | 1161351.3 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/09/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 23.27 | Execução Indireta - Contrato | 88/2018 |  |  | 1188-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/12/2018 (9/2018)
2 | 30/11/2018 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 67.14 | Execução Indireta - Contrato | 88/2018 |  |  | 100-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/02/2019 (11/2018)
3 | 31/01/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 67.14 | Execução Indireta - Contrato | 88/2018 |  |  | 100-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2019 (1/2019)
4 | 31/03/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 67.14 | Execução Indireta - Contrato | 88/2018 |  |  | 100-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/08/2019 (3/2019)
5 | 31/05/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 67.14 | Execução Indireta - Contrato | 88/2018 |  |  | 100-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2019 (5/2019)
6 | 31/07/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 67.14 | Execução Indireta - Contrato | 88/2018 |  |  | 100-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/10/2019 (7/2019)
7 | 28/08/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2018 |  |  | 100-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2019 (8/2019)
8 | 30/09/2019 | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2018 |  |  | 100-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2019 (9/2019)
9 | 30/11/2019 | GABRIEL OTAVIANO ALMONDES | Conclusão | [5 empty] | 882018-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 20/01/2020 (11/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 6/2018 | Tomada de Preços | 05/11/2018 | 26/11/2018 | 294152.2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO CMEI VICENTE DI CONTI. | Homologada - (03/12/2018)
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 67/2018 | Pregão | 10/10/2018 | 26/10/2018 | 26652.36 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EIDFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PORECATU COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Homologada - (30/10/2018)
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 5/2018 | Tomada de Preços | 29/10/2018 | 20/11/2018 | 37764.68 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. | Homologada - (26/11/2018)
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 3/2018 | Tomada de Preços | 18/06/2018 | 06/07/2018 | 138098.26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. DARLY FRANCO VERAS. | Homologada - (13/08/2018)
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 2/2018 | Tomada de Preços | 18/06/2018 | 05/07/2018 | 490473.28 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DR. EGAS PENTEADO IZIQUE. | Homologada - (26/07/2018)
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 36/2018 | Pregão | 28/05/2018 | 11/06/2018 | 387473.17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS BÁSICOS DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ISAAC JABUR. | Homologada - (13/06/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
141/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO CMEI VICENTE DI CONTI. | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | 214316.91 | 07/12/2018 | 07/06/2019 | Preço Global | Própria Entidade
8/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EIDFICAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PORECATU COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | PLACAS TECH ENGENHARIA LTDA (30.220.850/0001-66) | 26500 | 05/11/2018 | 05/11/2019 | Preço Global | Própria Entidade
137/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. | CONSTRUTORA MENDES & MARTINS LTDA (31.140.800/0001-31) | 28685.41 | 28/11/2018 | 27/03/2019 | Preço Global | Própria Entidade
96/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. DARLY FRANCO VERAS. | R MUCHENISKI - ME (28.839.620/0001-38) | 104788.94 | 14/08/2018 | 11/12/2018 | Preço Global | Própria Entidade
88/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL DR. EGAS PENTEADO IZIQUE. | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | 386725.05 | 27/07/2018 | 22/01/2019 | Preço Global | Própria Entidade
69/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS BÁSICOS DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ISAAC JABUR. | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | 378000 | 14/06/2018 | 31/12/2018 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 89/2018 - Federal | Em Andamento | modernização de ginásio de esportes | 12/12/2016 | 31/12/2019 | 400 | 390000 | 35684

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4055/2019 Ordinário | 26/08/2019 | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EGAS PENTEADO IZIQUE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018. | 30157.6 | 30157.6 | 30157.6 | 100
5946/2018 Ordinário RAP | 31/12/2018 | PLACAS TECH ENGENHARIA LTDA (30.220.850/0001-66) | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UBS DOS "TRES CONJUNTOS" DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.8/2018. | 25990.02 | 25990.02 | 25990.02 | 100
5951/2018 Ordinário RAP | 31/12/2018 | CONSTRUTORA MENDES & MARTINS LTDA (31.140.800/0001-31) | VALOR REFERENTE A REFORMA DA FARMÁCIA CENTRAL, EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL DE LICITAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS, DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 27832.94 | 27832.94 | 27832.94 | 100
5952/2018 Global RAP | 31/12/2018 | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | VALOR REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO CMEI VICENTE DE CONTI EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL DE LICITAÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS, DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO. | 214316.91 | 214316.91 | 214316.91 | 100
5360/2018 Ordinário RAP | 29/11/2018 | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES ISAAC JABUR, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO N.62/2018. | 374000 | 374000 | 374000 | 100
5361/2018 Ordinário | 29/11/2018 | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCEDIMENTO LICITATOTIO N.62/2018. | 4000 | 4000 | 4000 | 100
4708/2018 Ordinário RAP | 22/10/2018 | R MUCHENISKI - ME (28.839.620/0001-38) | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 'DARLY FRANCO VERAS' CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO SOB MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N.03/2018. | 47946.43 | 47946.43 | 47946.43 | 100
4901/2018 Ordinário RAP | 26/10/2018 | R MUCHENISKI - ME (28.839.620/0001-38) | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DA UBS DARLY FRANCO VERAS CONFORME CONTRATO LICITATORIO N.96. | 50382.35 | 50382.35 | 50382.35 | 100
3577/2018 Global RAP | 09/08/2018 | J CAMPOS CONSTRUCOES LTDA - ME (15.430.707/0001-05) | VALOR GLOBAL REFERENTE AO SERVICOS DE ENGENHARIA, P/ ELABORAÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EGAS PENTEADO IZIQUE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NA FORMA DA PROPOSTA APRESENTADA NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018. | 386725.05 | 386725.05 | 386725.05 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1008 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 1728/2016 (Ínicio da aplicação 2017)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25870 | Prédio Hospital Dr Egas Penteado Izique em alvenaria med 1.868,00 m2 no Lote B da Quadra 71 Travessa Carlos Chagas nr 48 matricula 6.912 | Travessa Carlos Chagas Nº147 – Centro. Rua | 22°45'16,2''Sul / 51°22'59,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | ***.027.***.** | 490473.29 | 17/01/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11
Contrato | PAULO MAMURO ARABORI - ENG. CIVIL- CREA PR 12377/D | ***.714.***.** | 386725.05 | 05/07/2018 | 88/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | ***.027.***.** | CREA - 152755 | ART (CREA) - 20180201631
Fiscalização | ALESSANDRA VERTUAN SANTOS | ***.027.***.** | CREA - 152755 | ART (CREA) - 20182523555
Execução de Obra | PAULO MAMURO ARABORI - ENG. CIVIL- CREA PR 12377/D | ***.714.***.** | CREA - 12377-D/PR | ART (CREA) - 20183415055