## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
156418.07 | 156418.07 | 156418.07 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2018 | Bruno Alexandre Maran | Medição | 26.89 | Execução Indireta - Contrato | 249/2018 |  |  | 6239-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2018 (10/2018)
2 | 28/12/2018 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 26.89 | Execução Indireta - Contrato | 249/2018 |  |  | 6336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2019 (12/2018)
3 | 03/01/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 249/2018 |  |  | 6366-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/04/2019 (1/2019)
3 | 03/01/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 249/2018 |  |  | 6364-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2019 (1/2019)
4 | 09/01/2019 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 6366-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/04/2019 (1/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 9/2018 | Tomada de Preços | 13/07/2018 | 31/07/2018 | 727676.21 | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação de banheiros, sala do vigia, lavanderia, substituição de calçadas e execução de iluminação no monumento de Nossa Senhora Aparecida | Homologada - (10/09/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
249/2018 | Contratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação de banheiros, sala do vigia, lavanderia, substituição de calçadas e execução de iluminação no monumento de Nossa Senhora Aparecida | GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS (17.379.750/0001-19) | 155844.12 | 10/09/2018 | 10/01/2019 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6581/2018 Ordinário RAP | 31/12/2018 | GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS (17.379.750/0001-19) | PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N° 249/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 126/2018, TOMADA DE PREÇOS N° 9/2018 QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MONUMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA. | 573.95 | 573.95 | 573.95 | 100
4632/2018 Global RAP | 11/09/2018 | GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS (17.379.750/0001-19) | elétrico externoContratação de pessoa jurídica para execução de reforma e ampliação de banheiros, sala do vigia, lavanderia, substituição de calçadas e execução de iluminação no monumento de Nossa Senhora Aparecida | 155844.12 | 155844.12 | 155844.12 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1027 - Ampliação e Melhorias Empreend. de Natureza Turistica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
137574 | LOTE RURAL N°383-B DA GLEBA N°14 | RODOVIA MUNICIPAL 11 Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°10'0,6''Sul / 54°15'53,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 209390.15 | 24/05/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6235
Contrato | RAPHAEL ADEMAR KUHN | ***.422.***.** | 155844.12 | 31/07/2018 | 249/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6236

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20184400701
Fiscalização | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20184400701
Execução de Obra | RAPHAEL ADEMAR KUHN | ***.422.***.** | CREA - 000000000152934 | ART (CREA) - 20184360386
Orçamento | RAPHAEL ADEMAR KUHN | ***.422.***.** | CREA - 000000000152934 | ART (CREA) - 20184360386