## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
284241.26 | 284241.26 | 284241.26 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/10/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1082/2018 |  | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q – 2cm, SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 9.552,96 M². | 898-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2018 (10/2018)
2 | 01/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1082/2018 | 1/2018 | Referente 1º Medição de aditivo da execução de recapeamento asfaltico tipo reperfilamento em CBUQ. | 901-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)
3 | 05/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 907-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 4/2018 | Tomada de Preços | 17/09/2018 | 05/10/2018 | 265196.61 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q – 2cm, SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 9.552,96 M². | Homologada - (09/10/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1082/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q – 2cm, SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 9.552,96 M². | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | 261175.76 | 10/10/2018 | 30/12/2018 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5134/2018 Ordinário | 01/11/2018 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DE ADITVO DA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO REPERFILAMENTO EM CBUQ. | 23065.5 | 23065.5 | 23065.5 | 100
4668/2018 Ordinário | 10/10/2018 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q - 2cm, SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 9.552,96 M². | 161175.76 | 161175.76 | 161175.76 | 100
4669/2018 Ordinário | 10/10/2018 | CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (07.477.430/0001-48) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q - 2cm, SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 9.552,96 M². | 100000 | 100000 | 100000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2218 - DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)
2218 - DIVISÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995034 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q - 2cm, SOBRE VIAS PAVIMENTADAS EXISTENTES EM AREA DE 9.552,96 M² | Avenida Paranapanema NºS/N – Centro | 22°39'10,2''Sul / 52°5'4,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 265196.61 | 15/08/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 896
Contrato | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 261175.76 | 05/10/2018 | 1082/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 897
Aditivo | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | 23065.5 | 01/11/2018 | 1082/2018 | 1/2018 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 900

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARIA FERNANDES | ***.684.***.** | CREA - PR-22731-D | ART (CREA) - 20184734391
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20184305970
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20184306730
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20185021810
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20185021810