## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
397495.24 | 397495.24 | 397495.24 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2012 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 55.55 | Execução Indireta - Contrato | 84/2012 |  | OBRA 50,55% CONCLUIDA | -- | 27/03/2014 (0/2013)
2 | 31/10/2012 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Indireta - Contrato | 84/2012 |  |  | -- | 27/03/2014 (0/2013)
3 | 31/03/2013 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 226-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2014 (3/2013)
4 | 30/06/2013 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Indireta - Contrato | 32013/2013 |  |  | 226-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2014 (6/2013)
5 | 31/01/2014 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Indireta - Contrato | 32013/2013 |  |  | 226-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2014 (1/2014)
6 | 31/08/2014 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Indireta - Contrato | 32013/2013 |  |  | 226-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2015 (8/2014)
7 | 31/01/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 1989-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2016 (1/2015)
8 | 31/03/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/03/2016 (3/2015)
9 | 31/05/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/03/2016 (5/2015)
10 | 31/07/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (7/2015)
11 | 31/08/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2016 (8/2015)
12 | 31/10/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/03/2016 (10/2015)
13 | 31/12/2015 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2016 (12/2015)
14 | 29/01/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2016 (1/2016)
15 | 29/02/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2016 (2/2016)
16 | 30/04/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/08/2016 (4/2016)
17 | 30/06/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2016 (6/2016)
18 | 31/08/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/11/2016 (8/2016)
19 | 31/10/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 63.9 | Execução Direta |  |  |  | 2035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/01/2017 (10/2016)
20 | 31/12/2016 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2017 (12/2016)
21 | 31/01/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2017 (1/2017)
22 | 31/03/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2017 (3/2017)
23 | 30/04/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2017 (5/2017)
24 | 30/06/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/08/2017 (6/2017)
25 | 30/08/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2017 (8/2017)
26 | 29/09/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2017 (9/2017)
27 | 31/10/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2017 (10/2017)
28 | 31/12/2017 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/03/2018 (12/2017)
29 | 31/01/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2018 (1/2018)
30 | 31/03/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2018 (3/2018)
31 | 31/05/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/07/2018 (5/2018)
32 | 31/07/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2018 (7/2018)
33 | 31/08/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/10/2018 (8/2018)
34 | 31/10/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/12/2018 (10/2018)
35 | 30/12/2018 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 6078-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2019 (12/2018)
36 | 31/01/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2019 (1/2019)
37 | 31/03/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2019 (3/2019)
38 | 31/05/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/07/2019 (5/2019)
39 | 31/07/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/09/2019 (7/2019)
40 | 30/08/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2019 (8/2019)
41 | 30/09/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/11/2019 (9/2019)
42 | 29/11/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/12/2019 (11/2019)
43 | 31/12/2019 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/03/2020 (12/2019)
44 | 31/01/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/04/2020 (1/2020)
45 | 31/03/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (3/2020)
46 | 29/05/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2020 (5/2020)
47 | 30/06/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2020 (6/2020)
48 | 31/08/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/09/2020 (8/2020)
49 | 30/10/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2021 (10/2020)
50 | 30/11/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2021 (11/2020)
51 | 30/12/2020 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2021 (12/2020)
52 | 30/01/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/04/2021 (1/2021)
53 | 31/03/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2021 (3/2021)
54 | 31/05/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2021 (5/2021)
55 | 31/07/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/09/2021 (7/2021)
56 | 31/08/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/09/2021 (8/2021)
57 | 30/09/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
58 | 30/11/2021 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2022 (11/2021)
59 | 30/01/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (1/2022)
60 | 30/03/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 83.94 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (3/2022)
61 | 30/04/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)
62 | 30/04/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 72014/2014 |  |  | 3483-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/08/2022 (4/2022)
63 | 30/06/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 32013/2013 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (6/2022)
64 | 30/06/2022 | GUILHERME JOSE MOLETTA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 84/2012 |  |  | 2037-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2022 (6/2022)
65 | 30/06/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO FRANCO | Conclusão | [5 empty] | 3507-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/09/2022 (6/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 14/2014 | Pregão | 15/07/2014 | 29/07/2014 | 140063.85 | PREGÃ REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES - PR. | Homologada - (07/08/2014)
DOUTOR ULYSSES | MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES | 2/2013 | Pregão | 22/01/2013 | 05/02/2013 | 96000 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | Homologada - (15/02/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
72014/2014 | PREGÃ REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O MUNICIPIO DE DOUTOR ULYSSES - PR. | DABI ATLANTE INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS LTDA (55.979.736/0001-45) | 4000 | 07/08/2014 | 07/08/2015 | Preço Unitário | Própria Entidade
32013/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | ROTA DE DEMILSON DE PAULA CARNEIRO (12.111.660/0001-29) | 52800 | 15/02/2013 | 15/02/2014 | Preço Global | Própria Entidade
84/2012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA NA UNIDADE DE SAUDE DEPUTADO ANIBAL KURY |  | 185592.92 | 10/06/2012 | 11/12/2012 | Compatibilização SIMAM-AM 2012 | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4256/2013 Ordinário | 16/12/2013 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS (***.518.***-**) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DO CARAGUATÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 18057.97 | 18057.97 | 18057.97 | 100
4606/2013 Ordinário RAP | 27/12/2013 | ROSENILDA DE ALELUIA DE MATOS SERRALHERIA (08.613.588/0001-60) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2013, COMPROVANTE ANEXO. | 330000 | 330000 | 330000 | 100
4659/2013 Ordinário | 31/12/2013 | CONSTRUTORA GODOI CERRO AZUL LTDA (10.921.262/0001-42) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NA SEDE NO MUNICIPIO, SENDO A SEXTA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 22269.82 | 22269.82 | 22269.82 | 100
1393/2013 Ordinário | 22/05/2013 | WALTER & ATAIDE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME (02.916.313/0001-10) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS, NA EXECUÇÃO DA OBRA DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANIBAL KURI, CONFORME A QUINTA MEDIÇÃO E TOMADA DE PREÇO 02/2012, COMPROVANTE ANEX0. | 27167.45 | 27167.45 | 27167.45 | 100
94/2013 Ordinário | 21/01/2013 | WALTER & ATAIDE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME (02.916.313/0001-10) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA DO POSTO DE SAUDE ANIBAL KURI, RELATIVO A 4ª (QUARTA), MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2396 | EDÍFICIO POSTO DE SAÚDE | RUA OLÍVIO GABRIEL DE OLIVEIRA Nº152 – CENTRO. CASA

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.