## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2508464.04 | 2464501.46 | 2464501.46 | 98.2474

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/12/2018 | GIL PAULO MULLER | Medição | 2.26 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 1ª Medição - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3040-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/02/2019 (12/2018)
2 | 18/01/2019 | GIL PAULO MULLER | Medição | 4.59 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 2ª Medição - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3090-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2019 (1/2019)
3 | 27/02/2019 | GIL PAULO MULLER | Medição | 8.67 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 3ª Medição - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2019 (2/2019)
4 | 18/03/2019 | GIL PAULO MULLER | Medição | 13.55 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 4ª Medição - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3175-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2019 (3/2019)
5 | 16/04/2019 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 18.17 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 5ª Medição - Processo 15326/2019 - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3246-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2019 (4/2019)
6 | 27/05/2019 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 24.18 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 6ª Medição - Processo 15666/2019 - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3293-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/07/2019 (5/2019)
7 | 24/06/2019 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 26.24 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 7ª Medição - Processo 19902/2019 - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3381-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2019 (6/2019)
8 | 31/07/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 28.1 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 8ª Medição - Processo 22639/2019 - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3426-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/09/2019 (7/2019)
9 | 30/08/2019 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 34.55 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 9ª Medição - Processo 25426/2019 - Empenho 14009/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3501-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/09/2019 (8/2019)
10 | 30/09/2019 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 35.5 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 10ª Medição - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3616-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
11 | 31/10/2019 | VALMIR SOARES DA SILVA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 3695-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/11/2019 (10/2019)
12 | 29/11/2019 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 46.46 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 11ª Medição - Processo 35026/2019 - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3782-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2019 (11/2019)
13 | 31/12/2019 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 50.38 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 12ª Medição - Processo 1414/2020 - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3813-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2020 (12/2019)
14 | 31/01/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 53.72 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 13ª Medição - Processo 6808/2020 - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3890-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2020 (1/2020)
15 | 28/02/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 57.55 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 14ª Medição - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 3962-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2020 (2/2020)
16 | 31/03/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 78.82 | Execução Indireta - Aditivo | 600/2018 | 27/2020 | 1ª Medição Aditivo 001/2020 - Empenho 510/2020 | 3991-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
17 | 30/04/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 4076-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/05/2020 (4/2020)
18 | 25/06/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 71.47 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 15ª Medição - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 4182-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2020 (6/2020)
19 | 31/07/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 75.73 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 16ª Medição - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 4233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/08/2020 (7/2020)
20 | 31/08/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 91.69 | Execução Indireta - Aditivo | 600/2018 | 27/2020 | 2ª Medição Aditivo 001/2020 - Empenho 510/2020 | 4287-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2020 (8/2020)
21 | 30/09/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 90.2 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 17ª Medição - Processo 22164/2020 - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 4366-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2020 (9/2020)
22 | 30/11/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 97.27 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 18ª Medição - Processo 26037/2020 - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 4518-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2020 (11/2020)
23 | 15/12/2020 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 97.94 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | 18ª Medição - Empenho 14409/2018, 14410, 14411 e 14412/2018 | 4615-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2021 (12/2020)
24 | 29/01/2021 | VALMIR SOARES DA SILVA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 4667-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/03/2021 (1/2021)
25 | 31/08/2021 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 600/2018 | 27/2020 | 3ª Medição Aditivo 001/2020 - Empenho 510/2020 | 4936-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/09/2021 (8/2021)
26 | 01/10/2021 | VALMIR SOARES DA SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 600/2018 |  | Medição final do contrato | 5025-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/11/2021 (10/2021)
27 | 30/11/2021 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 5050-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/01/2022 (11/2021)
28 | 30/06/2022 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 5384-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
29 | 31/01/2023 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 5785-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/05/2023 (1/2023)
30 | 31/08/2023 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 6352-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/09/2023 (8/2023)
31 | 29/09/2023 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Medição | 10.4 | Execução Indireta - Contrato | 311/2023 |  | 1ª Medição - Contrato 311/2023 - Processo 35539/2023 - Empenho 12637/2023 | 6403-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2023 (9/2023)
32 | 31/10/2023 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Medição | 74.44 | Execução Indireta - Contrato | 311/2023 |  | 2ª Medição - Contrato 311/2023 - Processo 39022/2023 | 6473-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2023 (10/2023)
33 | 22/12/2023 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Paralisação |  |  |  |  | Em fase de aprovação de projeto junto à Copel para a conclusão e vistoria da obra. | 6649-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 08/02/2024 (12/2023)
34 | 10/06/2024 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 311/2023 |  | 3ª Medição - Processo 19149/2024 | 7043-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/08/2024 (6/2024)
35 | 26/07/2024 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Paralisação |  |  |  |  | Emissão do Termo de Recebimento Provisório - Contrato 311/2023 | 7121-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/09/2024 (7/2024)
36 | 26/08/2024 | LUIS FERNANDO DE QUEIROZ VALLE | Conclusão |  |  |  |  | Emissão do Termo de Recebimento Definitivo | 7191-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 01/10/2024 (8/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 82/2023 | Processo Dispensa | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 113800 | Contratação de empresa especializada para Construção Civil, para execução de entrada de energia elétrica trifásico 150 KV 400A, objetivando suprir as necessidade do Centro Municipal de Educação Infantil Tia Sula no Jardim Paraná. | Homologada - (28/06/2023)
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 15/2018 | Concorrência | 17/09/2018 | 18/10/2018 | 2618654.06 | Contratação de empresa na área de engenharia civil para execução de obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil (PROINFANCIA - TIPO 1) - JARDIM PARANÁ, conforme Projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial Descritivo e especificações contidas no Anexo V do edital. | Homologada - (26/11/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
311/2023 | Contratação de empresa especializada para Construção Civil, para execução de entrada de energia elétrica trifásico 150 KV 400A, objetivando suprir as necessidade do Centro Municipal de Educação Infantil Tia Sula no Jardim Paraná. | KMCON ENGENHARIA LTDA (49.671.545/0001-19) | 113800 | 29/06/2023 | 27/10/2023 | Preço Global | Própria Entidade
600/2018 | Contratação de empresa na área de engenharia civil para execução de obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil (PROINFANCIA - TIPO 1) - JARDIM PARANÁ, conforme Projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial Descritivo e especificações contidas no Anexo V do edital. | UTOSI SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA ME (14.416.340/0001-02) | 2168713.39 | 26/11/2018 | 20/03/2020 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 1/2018 - Federal | Em Andamento | Construção de 03 unidades de educação infantil (CMEI Jd. Paraná, CMEI Monza e CMEI Eucaliptus). | 06/11/2013 | 30/03/2019 | 1348180.28 | 4462837.41 | 6479

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
12637/2023 Ordinário RAP | 05/07/2023 | KMCON ENGENHARIA LTDA (49.671.545/0001-19) | Contratação de empresa especializada para serviços de construção civil, visando a construção de padrão definitivo de entrada de energia elétrica trifásica no Centro Municipal de Educação Infantil Tia Sula (EDUCAÇÃO INFANTIL) - Contrato nº 311/2023. Obra/Intervenção 47/2018. | 113799.99 | 113799.99 | 113799.99 | 100
510/2020 Ordinário RAP | 22/01/2020 | UTOSI SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA ME (14.416.340/0001-02) | Ref. Aditivo de valor para contratação de empresa na área de engenharia civil para execução de obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil (PROINFANCIA - TIPO 1) - JARDIM PARANÁ, conforme Contrato 347/18. Obra intervenção 4782018 | 225950.66 | 225950.66 | 225950.66 | 100
14409/2018 Ordinário RAP | 29/11/2018 | UTOSI SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA ME (14.416.340/0001-02) | Contratação de empresa para execução de obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil (PROINFANCIA - TIPO 1) Jardim Paraná - Parte 04 Recursos Próprios para complemento da obra - Contrato nº 347/2018. Obra/Intervenção 47/18. | 176608.94 | 134051.71 | 134051.71 | 75.9
14410/2018 Ordinário RAP | 29/11/2018 | UTOSI SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA ME (14.416.340/0001-02) | Contratação de empresa para execução de obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil (PROINFANCIA - TIPO 1) Jardim Paraná - Parte 03 Contrapartida do Termo de Compromisso PAC 6479/2013 - Contrato nº 347/2018. Obra/Intervenção 47/18. | 502302.1 | 500896.75 | 500896.75 | 99.72
14411/2018 Ordinário RAP | 29/11/2018 | UTOSI SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA ME (14.416.340/0001-02) | Contratação de empresa para execução de obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil (PROINFANCIA - TIPO 1) Jardim Paraná - Parte 02 Repasse Termo de Compromisso PAC 6479/2013 - Contrato nº 347/2018. Obra/Intervenção 47/18. | 1117351.76 | 1117351.76 | 1117351.76 | 100
14412/2018 Ordinário RAP | 29/11/2018 | UTOSI SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA ME (14.416.340/0001-02) | Contratação de empresa para execução de obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil (PROINFANCIA - TIPO 1) Jardim Paraná - Parte 01 Repasse do Termo de Compromisso PAC 6479/2013 - Contrato nº 347/2018. Obra/Intervenção 47/18. | 372450.59 | 372450.59 | 372450.59 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ ESCOLAS. | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1434/2017 (Ínicio da aplicação 2018)
1035 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFÂNCIA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1434/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20085 | UNIDADE DE SAÚDE JARDIM PARANACENTRO DE CONVIVÊNCIA JARDIM PARANÁCANCHA JARDIM PARANÁ | ANA HARO PUCCI Nº33 – CANGUIRI . | 25°22'41,3''Sul / 49°7'46,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LEONARDO D AGOSTIN WOLFF | ***.645.***.** | 2575047.92 | 29/11/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2934
Base | LEONARDO D AGOSTIN WOLFF | ***.645.***.** | 114343.91 | 27/03/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6255
Contrato | GIORDANO JOAO TOSI | ***.433.***.** | 2168713.39 | 29/11/2018 | 600/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2935
Aditivo | LEONARDO D AGOSTIN WOLFF | ***.645.***.** | 225950.66 | 22/01/2020 | 600/2018 | 27/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 3867
Contrato | Krystian Paul Scalcione Moletta | ***.558.***.** | 113800 | 06/04/2023 | 311/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6256

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | LEONARDO D AGOSTIN WOLFF | ***.645.***.** | CREA - A55426-0 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 20187179719
Fiscalização | GIL PAULO MULLER | ***.782.***.** | CREA - 18446D | ART (CREA) - 20185485948
Fiscalização | VALMIR SOARES DA SILVA | ***.128.***.** | CREA - 85807-D | ART (CREA) - 20192533928
Execução de Obra | GIORDANO JOAO TOSI | ***.433.***.** | CREA - PR-123385/D | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 20185768842