## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
917066.78 | 917066.78 | 917066.78 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 29.72 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 467-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2018 (10/2018)
2 | 31/12/2018 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 29.72 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2019 (12/2018)
3 | 31/01/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 71 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 494-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2019 (1/2019)
4 | 29/03/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2019 (3/2019)
5 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
6 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
7 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 523-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)
8 | 30/08/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2019 (8/2019)
9 | 30/09/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2019 (9/2019)
10 | 29/11/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/03/2020 (11/2019)
11 | 31/12/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 556-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2020 (12/2019)
12 | 31/01/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 567-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/06/2020 (1/2020)
13 | 31/03/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (3/2020)
14 | 29/05/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (5/2020)
15 | 30/06/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 588-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2020 (6/2020)
16 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
17 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
18 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
19 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 83 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
20 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 87 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
21 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 87 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)
22 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 87 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
23 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
24 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
25 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
26 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
27 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
28 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
29 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
30 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
31 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
32 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
33 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
34 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
35 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
36 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
37 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
38 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
39 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
40 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
41 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
42 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
43 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
44 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
45 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
46 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
47 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
48 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
49 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
50 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
51 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
52 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
53 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
54 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2018038/2018 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 3/2018 | Tomada de Preços | 22/05/2018 | 07/06/2018 | 1086208.66 | Recape sobre pedra irregular em vias urbanas com CBUQ, totalizando 16.044,70m². Inclui os serviços de placa de comunicação visual do programa, remoção de árvores, execução de galerias complementares às existentes, dispositivos de drenagem (boca-de-lobo, caixa de ligação e poços de visita), reforma de dispositivos de drenagem, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ de 3cm, capa em CBUQ de 3cm, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, sinalização horizontal, sinalização vertical e ensaios de controle tecnológico, conforme convênio | Homologada - (27/06/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2018038/2018 | Recape sobre pedra irregular em vias urbanas com CBUQ, totalizando 16.044,70m². Inclui os serviços de placa de comunicação visual do programa, remoção de árvores, execução de galerias complementares às existentes, dispositivos de drenagem (boca-de-lobo, caixa de ligação e poços de visita), reforma de dispositivos de drenagem, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ de 3cm, capa em CBUQ de 3cm, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, sinalização horizontal, sinalização vertical e ensaios de controle tecnológico, conforme convênio | Tapalam - Construções e Empreendimentos Ltda. (00.481.987/0001-03) | 898294.56 | 28/06/2018 | 23/06/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
JANDAIA DO SUL | CASA LAR - CASA DE ABRIGO A MENORES DA COMARCA DE JANDAIA DO SUL | 14244/2013 - Municipal | Prestação de Contas Autuada | Assegurar a crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, á dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. | 18/01/2013 | 31/12/2013 | 0 | 36394 | 01

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3119/2021 Ordinário RAP | 03/11/2021 | Tapalam - Construções e Empreendimentos Ltda. (00.481.987/0001-03) | Recape sobre pedra irregular em vias urbanas com CBUQ, totalizando 16.044,70m². Inclui os serviços de placa de comunicação visual do programa, remoção de árvores, execução de galerias complementares às existentes, dispositivos de drenagem (boca-de-lobo, caixa de ligação e poços de visita), reforma de dispositivos de drenagem, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ de 3cm, capa em CBUQ de 3cm, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, sinalização horizontal, sinalização vertical e ensaios de controle tecnológico, conforme convênio | 44197.78 | 44197.78 | 44197.78 | 100
412/2019 Ordinário | 21/02/2019 | Tapalam - Construções e Empreendimentos Ltda. (00.481.987/0001-03) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, referente a contra partida sobre o recape em pedra irregular em vias urbanas com CBUQ, totalizando 16.044,70m². Inclui os serviços de placa de comunicação visual do programa, remoção de árvores, execução de galerias complementares às existentes, dispositivos de drenagem (boca-de-lobo, caixa de ligação e poços de visita), reforma de dispositivos de drenagem, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ de 3cm, capa em CBUQ de 3cm, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, sinalização horizontal, sinalização vertical e ensaios de controle tecnológico, conforme convênio | 36872.39 | 36872.39 | 36872.39 | 100
2583/2018 Ordinário RAP | 03/10/2018 | Tapalam - Construções e Empreendimentos Ltda. (00.481.987/0001-03) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente parte do convênio, proveniente ao recape sobre pedra irregular em vias urbanas com CBUQ, totalizando 16.044,70m². Inclui os serviços de placa de comunicação visual do programa, remoção de árvores, execução de galerias complementares às existentes, dispositivos de drenagem (boca-de-lobo, caixa de ligação e poços de visita), reforma de dispositivos de drenagem, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ de 3cm, capa em CBUQ de 3cm, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, sinalização horizontal, sinalização vertical e ensaios de controle tecnológico, conforme convênio | 827000 | 827000 | 827000 | 100
2584/2018 Ordinário | 03/10/2018 | Tapalam - Construções e Empreendimentos Ltda. (00.481.987/0001-03) | Valor empenhado em favor do credor acima, referente a contrapartida da medição de nº02, do recape sobre pedra irregular em vias urbanas com CBUQ, totalizando 16.044,70m². Inclui os serviços de placa de comunicação visual do programa, remoção de árvores, execução de galerias complementares às existentes, dispositivos de drenagem (boca-de-lobo, caixa de ligação e poços de visita), reforma de dispositivos de drenagem, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ de 3cm, capa em CBUQ de 3cm, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, sinalização horizontal, sinalização vertical e ensaios de controle tecnológico, conforme convênio | 1381.62 | 1381.62 | 1381.62 | 100
2673/2018 Ordinário | 11/10/2018 | Tapalam - Construções e Empreendimentos Ltda. (00.481.987/0001-03) | Valr empenhado em favor do credor, referente a contrapartida, do recape sobre pedra irregular em vias urbanas com CBUQ, totalizando 16.044,70m². Inclui os serviços de placa de comunicação visual do programa, remoção de árvores, execução de galerias complementares às existentes, dispositivos de drenagem (boca-de-lobo, caixa de ligação e poços de visita), reforma de dispositivos de drenagem, regularização e compactação do subleito, base em brita graduada, imprimação, pintura de ligação, reperfilamento em CBUQ de 3cm, capa em CBUQ de 3cm, calçada em concreto, rampa de acessibilidade, plantio de grama, sinalização horizontal, sinalização vertical e ensaios de controle tecnológico, conforme convênio | 7614.99 | 7614.99 | 7614.99 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2064 - CONST. RECUP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2405 | RUA TIRADENTES | RUA TIRADENTES Nºs/n – centro | 23°49'13,9''Sul / 51°40'2,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 1086208.66 | 21/05/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 471
Contrato | EDER MOREIRA ARAUJO | ***.360.***.** | 898294.56 | 07/06/2018 | 2018038/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 469

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20180511371
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20180511371
Execução de Obra | EDER MOREIRA ARAUJO | ***.360.***.** | CREA - SP520105/D | ART (CREA) - 20182915798
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450