## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
24869.75 | 24869.75 | 24869.75 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/11/2018 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 35.6 | Execução Indireta - Contrato | 1088/2018 |  | Referente 1 Medição fechamento do barração de reciclagem do lixo, com alambrado (3lados) com extensão de 225m². | 910-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2018 (11/2018)
2 | 31/01/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Alteração de projeto, serviços necessários à conclusão da obra não foram previstos. | 944-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/03/2019 (1/2019)
3 | 18/02/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1088/2018 | 3/2019 | Referente Medição (Aditivo) Fechamento do barração de reciclagem do lixo, com alambrado (3 lados) com extensão de 225,00 m² . | 937-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2019 (2/2019)
4 | 19/02/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 66.88 | Execução Indireta - Contrato | 1088/2018 |  | Referente 2º Medição Fechamento do barração de reciclagem do lixo, com alambrado (3 lados) com extensão de 225,00 m² . | 935-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2019 (2/2019)
5 | 29/03/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Alteração de projeto, serviços necessários à conclusão da obra não foram previstos. | 959-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/05/2019 (3/2019)
6 | 22/04/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1088/2018 |  | Referente 3º medição do Fechamento com Alambrado (03 lados) do barracão de reciclagem do lixo, com extensão de 225 m². | 953-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2019 (4/2019)
7 | 23/04/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 954-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/05/2019 (4/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 6/2018 | Tomada de Preços | 21/09/2018 | 16/10/2018 | 24473.04 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO DO BARAÇÃO DE RECICLAGEM DO LIXO COM ALAMBRADO (3 LADOS) COM EXTENSÃO 225,00 m². | Homologada - (22/10/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1088/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO DO BARAÇÃO DE RECICLAGEM DO LIXO COM ALAMBRADO (3 LADOS) COM EXTENSÃO 225,00 m². | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | 23601.01 | 23/10/2018 | 23/01/2019 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1552/2019 Ordinário | 12/04/2019 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3º MEDIÇÃO FECHAMENTO DO BARRAÇÃO DE RECICLAGEM DO LIXO, COM ALAMBRADO (3 LADOS) COM EXTENSÃO 225,00 m². | 7815.84 | 7815.84 | 7815.84 | 100
519/2019 Ordinário | 12/02/2019 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO FECHAMENTO DO BARRAÇÃO DE RECICLAGEM DO LIXO, COM ALAMBRADO (3 LADOS) COM EXTENSÃO 225,00 m². | 7383.55 | 7383.55 | 7383.55 | 100
559/2019 Ordinário | 18/02/2019 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO (ADITIVO) FECHAMENTO DO BARAÇÃO DE RECICLAGEM DO LIXO, COM ALAMBRADO (3 LADOS) COM EXTENSÃO 225,00 m². | 1268.74 | 1268.74 | 1268.74 | 100
5581/2018 Ordinário | 13/11/2018 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO FECHAMENTO DO BARAÇÃO DE RECICLAGEM DO LIXO, COM ALAMBRADO (3 LADOS) COM EXTENSÃO 225,00 m². | 8401.62 | 8401.62 | 8401.62 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2218 - DIRETORIA DE OBRAS E URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)
2218 - DIVISÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995043 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO DO BARAÇÃO DE RECICLAGEM DO LIXO COM ALAMBRADO (3 LADOS) COM EXTENSÃO 225,00 m². | Rodovia PR 464 NºS/N – Centro | 22°38'48,9''Sul / 52°4'57,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 24473.04 | 26/06/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 912
Contrato | BRUNA DIAS GERMANO | ***.510.***.** | 23601.01 | 05/11/2018 | 1088/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 916
Aditivo | BRUNA DIAS GERMANO | ***.510.***.** | 1268.74 | 18/02/2019 | 1088/2018 | 3/2019 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 936

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20184604331
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20184604927
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20185746385
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20185746385
Execução de Obra | BRUNA DIAS GERMANO | ***.510.***.** | CAU - A72938-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000007727344