## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
54320.86 | 54320.86 | 54320.86 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/01/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 97.94 | Execução Indireta - Contrato | 1121/2018 |  | Referente1º Medição da construçãoe instalação de portal de entrada do cemitério municipal. | 929-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2019 (1/2019)
2 | 28/02/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Serviços necessários à conclusão da obra não foram previstos. | 951-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 08/04/2019 (2/2019)
3 | 30/09/2019 | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | Paralisação |  |  |  |  | Serviços necessários à conclusão da obra não foram previstos. | 982-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/10/2019 (9/2019)
4 | 30/04/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação referente descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada. | 1012-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/05/2020 (4/2020)
5 | 30/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1121/2018 |  | Complemento da 1º Medição da construção e instalação de portal de entrada do cemitério municipal. | 1107-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)
6 | 30/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1108-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 8/2018 | Tomada de Preços | 30/11/2018 | 18/12/2018 | 57119.1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO CEMITERIO MUNICIPAL | Homologada - (20/12/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1121/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO CEMITERIO MUNICIPAL | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | 55463.05 | 21/12/2018 | 21/03/2019 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
MARINGÁ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | 2/2011 - Estadual | Prestação de Contas Autuada | Programa de bolsas de iniciação científica | 05/09/2011 | 05/09/2012 | 0 | 712800 | 2212011

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
61/2019 Ordinário | 02/01/2019 | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 30000 | 30000 | 30000 | 100
62/2019 Ordinário | 02/01/2019 | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICPAL. | 24320.86 | 24320.86 | 24320.86 | 100
64/2019 Ordinário RAP | 02/01/2019 | BRAZZALE & FILHOS LTDA - EPP (09.551.188/0001-30) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995136 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO CEMITERIO MUNICIPAL | Rua Cônego Idelfonso Ferreira NºS/N – Centro. Cemitério Municipal | 22°39'12,8''Sul / 52°4'44,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 57119.1 | 16/10/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 927
Contrato | ANTONIO EUGENIO BRAZZALE | ***.731.***.** | 55463.05 | 17/12/2018 | 1121/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 928
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | -1142.19 | 30/11/2020 | 1121/2018 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1100

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARQUES DE MENDONCA | ***.118.***.** | CREA - PR-12250/D | ART (CREA) - 20190187380
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20185507046
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20190330612
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20190330612