## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
340249.86 | 340249.86 | 340249.86 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 26/02/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 29.93 | Execução Indireta - Contrato | 228/2018 |  | 1ª Medição, cont 228/2018 | 2281802-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2019 (2/2019)
2 | 29/03/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 54.11 | Execução Indireta - Contrato | 228/2018 |  | 2ª Medição, cont 228/2018 | 2281803-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/05/2019 (3/2019)
3 | 29/04/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 60.18 | Execução Indireta - Contrato | 228/2018 |  | 3ª Medição, cont 228/2018 | 2281804-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/06/2019 (4/2019)
4 | 10/05/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 86.46 | Execução Indireta - Contrato | 228/2018 |  | 4ª Medição, cont 228/2018 | 2281805-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/06/2019 (5/2019)
5 | 28/06/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 91.97 | Execução Indireta - Contrato | 228/2018 |  | 5ª Medição, cont 228/2018 | 2281807-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/07/2019 (6/2019)
6 | 29/07/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 91.97 | Execução Indireta - Contrato | 228/2018 |  | 5ª Medição, cont 228/2018 | 2281807-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2019 (7/2019)
7 | 30/08/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 228/2018 |  | 6ª Medição, cont 228/2018 | 2281808-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/09/2019 (8/2019)
8 | 30/09/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 25.07 | Execução Indireta - Aditivo | 228/2018 | 3/2019 | 1ª Medição Aditivo, cont 228/2018 | 2281809-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2019 (9/2019)
9 | 30/10/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 25.07 | Execução Indireta - Aditivo | 228/2018 | 3/2019 | 1ª Medição Aditivo, cont 228/2018 | 2281809-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2019 (10/2019)
10 | 29/11/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 36.31 | Execução Indireta - Aditivo | 228/2018 | 3/2019 | 2ª Medição Aditivo, cont 228/2018 | 2281810-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/12/2019 (11/2019)
11 | 27/12/2019 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 36.31 | Execução Indireta - Aditivo | 228/2018 | 3/2019 | 2ª Medição Aditivo, cont 228/2018 | 2281810-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/01/2020 (12/2019)
12 | 31/01/2020 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Paralisação |  |  |  |  | Termo de paralisação da obra 1-2019 | 2281811-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/03/2020 (1/2020)
13 | 21/08/2020 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Paralisação |  |  |  |  | Termo de paralisação da obra 1-2019 | 2281811-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/09/2020 (8/2020)
14 | 19/03/2021 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Paralisação |  |  |  |  | Termo de paralisação da obra 1-2019 | 2281811-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)
15 | 01/09/2021 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 228/2018 | 3/2019 | 3ª Medição do Aditivo cont 228/2018 | 2281812-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2021 (9/2021)
16 | 01/09/2021 | CLAUDIO ALBERTO METZGER | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento Defintivo, cont 228/2018 | 2281813-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/10/2021 (9/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ROLÂNDIA | MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA | 99/2018 | Processo Dispensa | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 340249.86 | Recuperação da estrada do São Rafael com serviço de tapa buracos seguido de recape via Tratamento Superficial Triplo. | Homologada - (18/12/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
228/2018 | Recuperação da estrada do São Rafael com serviço de tapa buracos seguido de recape via Tratamento Superficial Triplo. | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANA - CINDEPAR (18.273.727/0001-08) | 340249.86 | 18/12/2018 | 18/03/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
14583/2018 Ordinário | 26/12/2018 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANA - CINDEPAR (18.273.727/0001-08) | Recuperação da estrada do São Rafael com serviço de tapa buracos seguido de recape via Tratamento Superficial Triplo.Recuperação da estrada do São Rafael com serviço de tapa buracos seguido de recape via Tratamento Superficial Triplo. | 340249.86 | 340249.86 | 340249.86 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2032 - Manter e conservar vias urbanas | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3538/2012 (Ínicio da aplicação 2013)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
32116 | Estrada São Rafael | Estrada São Rafael NºS/N – Gleba Colonia Roland | 23°17'46,5''Sul / 51°21'16,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO ALBERTO METZGER | ***.925.***.** | 340249.86 | 20/11/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2281800
Contrato | AUGUSTO VICENTE TOFFOLI MENEZES | ***.995.***.** | 340249.86 | 20/12/2018 | 228/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2281801
Aditivo | CLAUDIO ALBERTO METZGER | ***.925.***.** | 41335.6 | 10/06/2019 | 228/2018 | 3/2019 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2281806

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | CLAUDIO ALBERTO METZGER | ***.925.***.** | CREA - PR 21991/D | ART (CREA) - 20191382454
Orçamento | CLAUDIO ALBERTO METZGER | ***.925.***.** | CREA - PR 21991/D | ART (CREA) - 20191568825
Execução de Obra | AUGUSTO VICENTE TOFFOLI MENEZES | ***.995.***.** | CREA - 153568/D | ART (CREA) - 20191434926