## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
38176.48 | 38176.48 | 38176.48 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/02/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1122/2019 |  | Referente medição da execução de obras e instalação do fechamento com alambrado (04 lados) com extensão de 141,00 metros lineares na garagem municipal. | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2019 (2/2019)
2 | 28/02/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 952-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 30/05/2019 (4/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 7/2019 | Tomada de Preços | 19/11/2019 | 09/12/2019 | 69965.76 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 M² | Homologada - (13/12/2019)
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2019 | Processo Dispensa | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17369.5 | Contratação de empresa para execução de obras e instalação do fechamento com alambrado (04 lados) com extensão de 141,00m². | Homologada - (18/01/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1247/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 M² | DAVID DA SILVA SOARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃOES EIRELI (31.778.325/0001-23) | 67500 | 18/12/2019 | 18/12/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
1122/2019 | Contratação de empresa para execução de obras e instalação do fechamento com alambrado (04 lados) com extensão de 141,00m². | SCANENG CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP (16.852.133/0001-26) | 17369.5 | 22/01/2019 | 22/06/2019 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
975/2020 Ordinário | 02/03/2020 | DAVID DA SILVA SOARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃOES EIRELI (31.778.325/0001-23) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CICLOFAIXA E PISTA DE CAMINHADA, AREA DE 1.411,50 M². | 20806.98 | 20806.98 | 20806.98 | 100
815/2019 Ordinário | 18/02/2019 | SCANENG CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP (16.852.133/0001-26) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DO FECHAMENTO COM ALAMBRADO (04 LADOS) COM EXTENSÃO DE 141,00 METROS LINEARES NA GARAGEM MUNICIPAL. | 17369.5 | 17369.5 | 17369.5 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1236 - OBRAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995162 | Execução de obras e instalação do fechamento com alambrado (04 lados) com extensão de 141,00m² | Rodovia PR 464 NºS/N – Centro. Garagem Municipal | 22°39'0,9''Sul / 52°5'1,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 17662.69 | 29/08/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 938
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 69965.76 | 08/11/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 994
Contrato | RODOLFO LUIZ FAVERO SCANDELAI | ***.449.***.** | 17369.5 | 28/11/2018 | 1122/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 939
Contrato | DAVID DA SILVA SOARES | ***.337.***.** | 67500.06 | 09/12/2019 | 1247/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 995

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20184604471
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20184604749
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20191108859
Cargo e Função | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20191108859
Execução de Obra | RODOLFO LUIZ FAVERO SCANDELAI | ***.449.***.** | CREA - SP5062952989/D | ART (CREA) - 20191104187