## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
316899.43 | 316899.43 | 316899.43 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/02/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 349/2018 |  |  | 6394-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2019 (2/2019)
2 | 01/04/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 37.28 | Execução Indireta - Contrato | 349/2018 |  |  | 6486-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2019 (4/2019)
3 | 23/05/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 349/2018 |  |  | 6523-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/06/2019 (5/2019)
4 | 23/05/2019 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 6524-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/06/2019 (5/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 14/2018 | Tomada de Preços | 06/11/2018 | 22/11/2018 | 428647.24 | Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação poliédrica, drenagem, alambrado e iluminação no trecho da área industrial de Santa Inês | Homologada - (13/12/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
349/2018 | Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação poliédrica, drenagem, alambrado e iluminação no trecho da área industrial de Santa Inês | J. D. ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA (13.367.406/0001-59) | 364741.75 | 13/12/2018 | 13/08/2019 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6174/2018 Ordinário RAP | 14/12/2018 | J. D. ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA (13.367.406/0001-59) | Execução de pavimentação poliédrica, drenagem e alambrado.Contratação de pessoa jurídica para execução de pavimentação poliédrica, drenagem, alambrado e iluminação no trecho da área industrial de Santa Inês | 316899.43 | 316899.43 | 316899.43 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1027 - Ampliação e Melhorias Empreend. de Natureza Turistica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
138684 | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) SITUADO, AREA INDUSTRIAL DE SANTA INÊS | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nºs/n – Santa Inês. Area Industrial | 25°8'1,2''Sul / 54°19'20,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 372207.52 | 09/11/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6391
Contrato | LEOCIR STODULSKI | ***.886.***.** | 364741.75 | 22/11/2018 | 349/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6392

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LEOCIR STODULSKI | ***.886.***.** | CREA - PR-86723/D | ART (CREA) - 20186051682
Orçamento | LEOCIR STODULSKI | ***.886.***.** | CREA - PR-86723/D | ART (CREA) - 20186051682
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20192206838
Fiscalização | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20192206838