## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
383905.09 | 383905.09 | 383905.09 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/04/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 36.49 | Execução Indireta - Contrato | 1040/2018 |  | Referente1º Medição da Implantação de uma Ciclofaixa com 1.807,50m². | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2019 (4/2019)
2 | 16/04/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 80.07 | Execução Indireta - Aditivo | 1040/2018 | 2/2019 | Referente 1º Medição Aditivo da Construção da Ciclofaixa com área de 2.220,00 m² . | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2019 (4/2019)
3 | 30/05/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Atraso na liberação de recursos do convênio. | 970-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/06/2019 (5/2019)
4 | 30/12/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Alteração de projeto/Serviços necessários à conclusão da obra não foram previstos. | 986-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/01/2020 (12/2019)
5 | 13/03/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 89.58 | Execução Indireta - Aditivo | 1040/2018 | 2/2019 | Referente 2º Medição do (Aditivo) da construção de uma ciclofaixa com área de 2.220,00m². | 993-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2020 (3/2020)
6 | 30/04/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação referente alteração de projeto, serviços necessários à conclusão da obra não foram previstos. | 1010-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/05/2020 (4/2020)
7 | 30/11/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Paralisação |  |  |  |  | Obra em andamento, porém não houve medição no período. | 1102-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/12/2020 (11/2020)
8 | 10/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1040/2018 | 2/2019 | Referente 3º Medição do (Aditivo) da construção de uma ciclofaixa com área de 2.220,00m². | 1106-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
9 | 11/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1040/2018 | 4/2020 | Referente 1º Medição do (Aditivo 2 ) da construção de uma ciclofaixa com área de 2.220,00m². | 1112-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
10 | 17/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 50.92 | Execução Indireta - Contrato | 1040/2018 |  | Referente2º Medição da Implantação de uma Ciclofaixa com 1.807,50m². | 1114-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
11 | 17/12/2020 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1040/2018 | 5/2020 | Referente 2º Medição (ADITIVO) da Implantação de uma Ciclofaixa com 1.807,50m². | 1118-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2021 (12/2020)
12 | 13/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1040/2018 |  | Referente medição final da implantação de uma Ciclofaixa , extensão de 1.807,50m². | 1129-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)
13 | 14/01/2021 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 1130-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/03/2021 (1/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 3/2018 | Tomada de Preços | 08/06/2018 | 29/06/2018 | 298242.34 | CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOFAIXA COM 1.807,50m². | Homologada - (02/07/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1040/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOFAIXA COM 1.807,50m². | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | 297960 | 03/07/2018 | 30/12/2018 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 1/2018 - Federal | Em Andamento | CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA NO MUNICIPIO DE PRARANAPOEMA-PR, APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA . Processo 1028537-77/2016 - Convênio 826626 | 04/01/2017 | 30/03/2020 | 5742.34 | 292500 | 826626

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5831/2020 Ordinário RAP | 11/12/2020 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ADITIVO DE RECURSO DE CONTRAPARTIDA 2º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE UMA CICLOFAIXA COM 1.807,50m² LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, AO LONGO DA RODOVIA PR-464, COM INÍCIO NA SAÍDA PARA CIDADE DE INAJÁ, PASSANDO POR TRECHO URBANO E COM FINAL NA SAÍDA PARA O MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA, COM UMA EXTENSÃO DE 740 METROS. CONTRATO 1028537-77/2016 - CONVÊNIO 826626. | 565.7 | 565.7 | 565.7 | 100
5832/2020 Ordinário | 11/12/2020 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ADITIVO 2 (DOIS) DA IMPLANTAÇÃO DE UMA CICLOFAIXA COM 1.807,50m² LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, AO LONGO DA RODOVIA PR-464, COM INÍCIO NA SAÍDA PARA CIDADE DE INAJÁ, PASSANDO POR TRECHO URBANO E COM FINAL NA SAÍDA PARA O MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA, COM UMA EXTENSÃO DE 740 METROS. CONTRATO 1028537-77/2016 - CONVÊNIO 826626. | 13000 | 13000 | 13000 | 100
1551/2019 Ordinário RAP | 12/04/2019 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOFAIXA COM ÁREA DE 2.220,00m². | 72379.39 | 72379.39 | 72379.39 | 100
1379/2019 Ordinário RAP | 01/04/2019 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RECURSO DE CONTAPARTIDA DA IMPLANTAÇÃO DE UMA CICLOFAIXA COM 1.807,50m² LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, AO LONGO DA RODOVIA PR-464, COM INÍCIO NA SAÍDA PARA CIDADE DE INAJÁ, PASSANDO POR TRECHO URBANO E COM FINAL NA SAÍDA PARA O MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA, COM UMA EXTENSÃO DE 740 METROS. CONTRATO 1028537-77/2016 - CONVÊNIO 826626. | 5460 | 5460 | 5460 | 100
1378/2019 Ordinário RAP | 01/04/2019 | ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (78.342.565/0001-44) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE UMA CICLOFAIXA COM 1.807,50m² LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, AO LONGO DA RODOVIA PR-464, COM INÍCIO NA SAÍDA PARA CIDADE DE INAJÁ, PASSANDO POR TRECHO URBANO E COM FINAL NA SAÍDA PARA O MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA, COM UMA EXTENSÃO DE 740 METROS. CONTRATO 1028537-77/2016 - CONVÊNIO 826626. | 292500 | 292500 | 292500 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1229 - CONVÊNIO FEDERAL - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995158 | IMPLANTAÇÃO DE UMA CICLOFAIXA COM 1.807,50m² LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, AO LONGO DA RODOVIA PR-464, COM INÍCIO NA SAÍDA PARA CIDADE DE INAJÁ, PASSANDO POR TRECHO URBANO E COM FINAL NA SAÍDA PARA O MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA, COM UMA EXTE | Rodovia PR 464 NºS/N – Centro | 22°38'57,2''Sul / 52°4'59,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | 298242.34 | 01/03/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 948
Contrato | CARLOS LUIZ SCANDELAI | ***.591.***.** | 297960 | 29/06/2018 | 1040/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 949
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 72379.39 | 12/04/2019 | 1040/2018 | 2/2019 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 962
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 13000 | 12/12/2020 | 1040/2018 | 4/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1111
Aditivo | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 565.7 | 11/12/2020 | 1040/2018 | 5/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 1115

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 20161193724
Cargo e Função | ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA | ***.625.***.** | CREA - 13212 | ART (CREA) - 20190942162
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20190942162
Execução de Obra | CARLOS LUIZ SCANDELAI | ***.591.***.** | CREA - PR-10135-D | ART (CREA) - 20183052912