## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2515630.63 | 2515630.63 | 2515630.63 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 9 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2019 (4/2019)
2 | 28/06/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 30 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2019 (6/2019)
3 | 31/07/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 30 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 523-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2019 (7/2019)
4 | 30/08/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 33 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/10/2019 (8/2019)
5 | 30/09/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 35.24 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2019 (9/2019)
6 | 29/11/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/03/2020 (11/2019)
7 | 31/12/2019 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 556-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2020 (12/2019)
8 | 31/01/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 567-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/06/2020 (1/2020)
9 | 31/03/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (3/2020)
10 | 29/05/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (5/2020)
11 | 30/06/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 588-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2020 (6/2020)
12 | 31/08/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/12/2020 (8/2020)
13 | 30/10/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (10/2020)
14 | 30/11/2020 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 627-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/03/2021 (11/2020)
15 | 30/01/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 55 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 653-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2021 (1/2021)
16 | 31/03/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 55 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 664-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2021 (3/2021)
17 | 31/05/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 55 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 675-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 05/08/2021 (5/2021)
18 | 30/07/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 55 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 682-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (7/2021)
19 | 31/08/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 55 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (8/2021)
20 | 29/10/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 55 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2021 (10/2021)
21 | 30/11/2021 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 62 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 701-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/03/2022 (11/2021)
22 | 31/01/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 62 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2022 (1/2022)
23 | 31/03/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 62 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 725-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2022 (3/2022)
24 | 31/05/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 62 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 736-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/09/2022 (5/2022)
25 | 29/07/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 67 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (7/2022)
26 | 31/08/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 67 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 757-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (8/2022)
27 | 31/10/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 67 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 762-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (10/2022)
28 | 30/12/2022 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 67 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (12/2022)
29 | 31/01/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (1/2023)
30 | 31/03/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/08/2023 (3/2023)
31 | 31/05/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 946-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (5/2023)
32 | 31/07/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (7/2023)
33 | 31/08/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 955-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2024 (8/2023)
34 | 31/10/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2024 (10/2023)
35 | 29/12/2023 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1068-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/06/2024 (12/2023)
36 | 31/01/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1072-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/06/2024 (1/2024)
37 | 29/02/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1073-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/02/2025 (3/2024)
38 | 30/04/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1076-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2025 (4/2024)
39 | 28/06/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1127-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2025 (6/2024)
40 | 31/07/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 70 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1128-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2025 (7/2024)
41 | 30/08/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2025 (8/2024)
42 | 30/09/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1132-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/04/2025 (9/2024)
43 | 31/10/2024 | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1136-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/04/2025 (10/2024)
44 | 30/12/2024 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1146-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2025 (12/2024)
45 | 31/01/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2025 (1/2025)
46 | 31/03/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1154-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2025 (3/2025)
47 | 30/05/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 1171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2025 (5/2025)
48 | 30/06/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 2187-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2025 (6/2025)
49 | 31/08/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 3247-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2025 (8/2025)
50 | 31/10/2025 | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 2018086/2018 |  |  | 3392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2025 (10/2025)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
KALORÉ | MUNICÍPIO DE KALORÉ | 2/2018 | Concorrência | 11/10/2018 | 12/11/2018 | 2548852.89 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | Homologada - (05/12/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2018086/2018 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | 2492479.8 | 06/12/2018 | 28/07/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1814/2024 Ordinário | 26/06/2024 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 127442.64 | 127442.64 | 127442.64 | 100
1815/2024 Ordinário | 26/06/2024 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA ( CONTRAPARTIDA) | 56711.97 | 56711.97 | 56711.97 | 100
3225/2023 Ordinário | 30/11/2023 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 111081.85 | 111081.85 | 111081.85 | 100
2442/2023 Ordinário | 29/08/2023 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 204471.65 | 204471.65 | 204471.65 | 100
2458/2023 Ordinário | 29/08/2023 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 49431.42 | 49431.42 | 49431.42 | 100
1120/2023 Ordinário | 28/04/2023 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 90989.89 | 90989.89 | 90989.89 | 100
3349/2022 Ordinário | 01/11/2022 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 254885.28 | 254885.28 | 254885.28 | 100
2487/2022 Ordinário | 02/08/2022 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A 10ª MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 66984.03 | 66984.03 | 66984.03 | 100
1431/2022 Ordinário | 05/05/2022 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 72244.34 | 72244.34 | 72244.34 | 100
203/2022 Ordinário | 31/01/2022 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 68677.43 | 68677.43 | 68677.43 | 100
3378/2019 Ordinário RAP | 11/12/2019 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 86196.66 | 86196.66 | 86196.66 | 100
3172/2019 Ordinário RAP | 21/11/2019 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 434003.13 | 434003.13 | 434003.13 | 100
2798/2019 Ordinário RAP | 07/10/2019 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 52170.85 | 52170.85 | 52170.85 | 100
2384/2019 Ordinário | 02/09/2019 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 101307.43 | 101307.43 | 101307.43 | 100
2260/2019 Ordinário | 14/08/2019 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 182471.58 | 182471.58 | 182471.58 | 100
1759/2019 Ordinário | 01/07/2019 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 206125.06 | 206125.06 | 206125.06 | 100
1476/2019 Ordinário | 03/06/2019 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 156024.94 | 156024.94 | 156024.94 | 100
1168/2019 Ordinário | 03/05/2019 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 80411.22 | 80411.22 | 80411.22 | 100
1025/2019 Ordinário | 12/04/2019 | TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIREL (23.878.066/0001-84) | CONSTRUÇÃO DE CRECHE, PROJETO PADRÃO TIPO 1, DESENVOLVIDO PARA O PROGRAMA PROINFÂNCIA, COM ÁREA DE 1.514,30M², LOCAL: RUA LOURENÇO LEOCÁDIO RAMOS, ESQUINA COM A RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA | 113999.26 | 113999.26 | 113999.26 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
5001 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1370/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3270 | AQUISIÇÃO DE TERRENO | RUA PALMIRA DE JESUS VIEIRA Nº01 – CENTRO | 23°49'22,0''Sul / 51°40'18,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | 2548852.89 | 08/10/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 511
Contrato | CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOS | ***.577.***.** | 2492479.8 | 23/11/2018 | 2018086/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 512

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20185817185
Orçamento | FELIPE REGIANE DO COUTO REJANI | ***.865.***.** | CREA - 3099-D/RO | ART (CREA) - 20185817185
Execução de Obra | CARLOS EDUARDO DINIZ GOMES TOS | ***.577.***.** | CREA - 69543 | ART (CREA) - 20186028125
Fiscalização | ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI | ***.730.***.** | CREA - 176320/D-PR | ART (CREA) - 1720243923450