## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1053405 | 1053405 | 1053405 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 14/06/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 7.15 | Execução Indireta - Contrato | 402/2018 |  | MEDIÇÃO 1 | 6549-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2019 (6/2019)
2 | 19/07/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 402/2018 |  | MEDIÇÃO 2 | 79520-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2019 (7/2019)
3 | 19/08/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 30 | Execução Indireta - Contrato | 402/2018 |  | MEDIÇÃO 3 | 79692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2019 (8/2019)
4 | 30/09/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 30 | Execução Indireta - Contrato | 402/2018 |  | DECLARO, para os devidos fins, que a obra do projeto TP. 19/2018, tendo por objeto a contratação de empresa para execução de Barracão Marrans II - 6850m², no Município de Itaipulândia ? Paraná teve continuidade durante o mês de setembro de 2019, sem, contudo, haver percentual significativo de medição durante o período. | 79838-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
5 | 02/10/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 61.5 | Execução Indireta - Contrato | 402/2018 |  |  | 79863-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
6 | 15/10/2019 | MAURO ROCHA FERRER | Medição | 93 | Execução Indireta - Contrato | 402/2018 |  |  | 79864-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
7 | 21/10/2019 | MAURO ROCHA FERRER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 402/2018 |  |  | 79865-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
8 | 21/10/2019 | MAURO ROCHA FERRER | Conclusão |  |  |  |  | Atestado de conclusão | 79866-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 19/2018 | Tomada de Preços | 22/11/2018 | 11/12/2018 | 1446933 | Contratação de pessoa jurídica para construção de um barracão pré moldado, que integrará a Unidade Produtora de Marrãs, conforme preconiza a Lei Municipal nº 1.612/2018, alterada pela Lei Municipal nº 1.649/2018 | Homologada - (26/12/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
402/2018 | Contratação de pessoa jurídica para construção de um barracão pré moldado, que integrará a Unidade Produtora de Marrãs, conforme preconiza a Lei Municipal nº 1.612/2018, alterada pela Lei Municipal nº 1.649/2018 | Arcimol - Pré Moldados e Construtora de Obras Ltda (76.443.340/0001-59) | 1053405 | 26/12/2018 | 26/06/2019 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6562/2018 Ordinário RAP | 28/12/2018 | Arcimol - Pré Moldados e Construtora de Obras Ltda (76.443.340/0001-59) | Barracão pré-moldado (pilares, tesouras e terças em concreto, cobertura com telhas do tipo trapezoidal aluzinco 0,50 mm; e manta aluminizada), medindo 27,00 m de largura X 255,00 m de comprimento; 2,80 m de altura livre e beirais de 1,50 m - fornecimento e instalação conforme projeto e memorial descritivo.Contratação de pessoa jurídica para construção de um barracão pré moldado, que integrará a Unidade Produtora de Marrãs, conforme preconiza a Lei Municipal nº 1.612/2018, alterada pela Lei Municipal nº 1.649/2018 | 1053405 | 1053405 | 1053405 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1131 - Construção da Unidade Produtora de Marrãs | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
138734 | BARRACÃO PRE-MOLDAD que integrará a Unidade Produtora de Marrãs. | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) NºS/N – Centro. BARRACÃO | 25°11'42,7''Sul / 54°21'57,6''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | 1170450 | 22/11/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6545
Contrato | MAURO ROCHA FERRER | ***.226.***.** | 1053405 | 11/12/2018 | 402/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6546

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MAURO ROCHA FERRER | ***.226.***.** | CREA - PR-37461/D | ART (CREA) - 20190078077
Fiscalização | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20193487164
Orçamento | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20190180815