## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
340045.24 | 340045.24 | 340045.24 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 08/07/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 27.22 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  | MEDIÇÃO 1 | 79524-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/08/2019 (7/2019)
2 | 08/08/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 38 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  | MEDIÇÃO 2 | 79690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2019 (8/2019)
3 | 12/09/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 38 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  |  | 79837-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
4 | 04/10/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 46.06 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  |  | 79862-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
5 | 06/11/2019 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 57.79 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  | 5ª Medição | 80040-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
6 | 10/12/2019 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 75.04 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  | 6ª Medição | 80259-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
7 | 22/01/2020 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 76.5 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  |  | 80274-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
8 | 19/02/2020 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 78.04 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  |  | 80387-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
9 | 05/03/2020 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 81.57 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  |  | 80519-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
10 | 05/03/2020 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  |  | 80538-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
11 | 15/03/2020 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 80539-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 21/2018 | Tomada de Preços | 29/11/2018 | 17/12/2018 | 408233.92 | Contratação de pessoa jurídica para construção de quiosques e churrasqueiras e reforma no Terminal Turístico do Balneário Jacutinga, conforme Convênio nº 4500050400 celebrado entre o Município de Itaipulândia e Itaipu Binacional, que tem por objeto a cooperação técnica e financeira para desenvolvimento de projeto para revitalização de área pública de lazer do balneário | Homologada - (26/12/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
401/2018 | Contratação de pessoa jurídica para construção de quiosques e churrasqueiras e reforma no Terminal Turístico do Balneário Jacutinga, conforme Convênio nº 4500050400 celebrado entre o Município de Itaipulândia e Itaipu Binacional, que tem por objeto a cooperação técnica e financeira para desenvolvimento de projeto para revitalização de área pública de lazer do balneário | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | 324107.94 | 26/12/2018 | 26/06/2019 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6705/2019 Global RAP | 27/12/2019 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N° 401/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 228/2018, TOMADA DE PREÇOS N° 21/2018 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CHURRASQUEIRAS E REFORMA NO TERMINAL TURISTICO DO BALNEARIO JACUTINGA, CONFORME CONVENIO N° 4500050400 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA E ITAIPU BINACIONAL, QUE TEM POR OBJETO A COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PARA REVITALIZAÇÃO DE AREA PUBLICA DE LAZER DO BALNEARIO. | 24385.01 | 24385.01 | 24385.01 | 100
918/2019 Ordinário RAP | 08/03/2019 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N° 401/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 228/2018, TOMADA DE PREÇO N° 21/2018 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E CHURRASQUEIRAS E REFORMA NO TERMINAL TURISTICO DO BALNEARIO JACUTINGA, CONFORME CONVENIO N° 4500050400 COM A ITAIPU BINACIONAL. | 27221.55 | 27221.55 | 27221.55 | 100
6533/2018 Ordinário RAP | 28/12/2018 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Construção de quiosques e churrasqueiras novas e execução de reformas no Terminal Turístico do Balneário Jacutinga, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e projeto anexo.Contratação de pessoa jurídica para construção de quiosques e churrasqueiras e reforma no Terminal Turístico do Balneário Jacutinga, conforme Convênio nº 4500050400 celebrado entre o Município de Itaipulândia e Itaipu Binacional, que tem por objeto a cooperação técnica e financeira para desenvolvimento de projeto para revitalização de área pública de lazer do balneário | 288438.68 | 288438.68 | 288438.68 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1027 - Ampliação e Melhorias Empreend. de Natureza Turistica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7696 | LOTE 05 QUADRA 01 | RODOVIA MUNICIPAL 016 Nºs/n – Itaipulandia. Itaipulandia | 25°10'54,2''Sul / 54°17'36,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 408233.92 | 05/11/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 79521
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 324107.94 | 11/12/2018 | 401/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 79523

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20191484753
Fiscalização | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20194052897
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 20191304828