## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2498296 | 2498296 | 2498296 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 19/08/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 16.84 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  | MEDIÇÃO 1 | 79691-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2019 (8/2019)
2 | 16/09/2019 | ARLEI CONTI | Medição | 51.39 | Execução Indireta - Contrato | 194/2019 |  |  | 79839-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
3 | 08/10/2019 | ARLEI CONTI | Medição | 59.72 | Execução Indireta - Contrato | 194/2019 |  |  | 79868-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
4 | 22/10/2019 | ARLEI CONTI | Medição | 63.05 | Execução Indireta - Contrato | 194/2019 |  |  | 79867-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
5 | 29/11/2019 | ELIS REGINA VIEIRA | Medição | 63.05 | Execução Indireta - Contrato | 194/2019 |  |  | 80042-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
6 | 17/12/2019 | ARLEI CONTI | Medição | 70.94 | Execução Indireta - Contrato | 194/2019 |  |  | 80255-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
7 | 31/01/2020 | ARLEI CONTI | Medição | 77.78 | Execução Indireta - Contrato | 194/2019 |  |  | 80275-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
8 | 18/02/2020 | ARLEI CONTI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 194/2019 |  |  | 80388-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
9 | 01/03/2020 | ARLEI CONTI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 401/2018 |  |  | 80543-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
10 | 01/04/2020 | ELIS REGINA VIEIRA | Conclusão |  |  |  |  | Atestado de Conclusão | 80390-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 17/2019 | Tomada de Preços | 20/05/2019 | 06/06/2019 | 2659485.66 | Contratação de pessoa jurídica para serviços de remoção, melhorias, readequação e execução de pavimentação asfáltica no trecho entre a RM 25 à PR 497 (Com início na RM 11), conforme planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo | Homologada - (28/06/2019)
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 21/2018 | Tomada de Preços | 29/11/2018 | 17/12/2018 | 408233.92 | Contratação de pessoa jurídica para construção de quiosques e churrasqueiras e reforma no Terminal Turístico do Balneário Jacutinga, conforme Convênio nº 4500050400 celebrado entre o Município de Itaipulândia e Itaipu Binacional, que tem por objeto a cooperação técnica e financeira para desenvolvimento de projeto para revitalização de área pública de lazer do balneário | Homologada - (26/12/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
194/2019 | Contratação de pessoa jurídica para serviços de remoção, melhorias, readequação e execução de pavimentação asfáltica no trecho entre a RM 25 à PR 497 (Com início na RM 11), conforme planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo | ATIVA OBRAS E SERVICOS LTDA ME - EPP (17.888.244/0001-55) | 2479000 | 28/06/2019 | 28/09/2019 | Preço Global | Própria Entidade
401/2018 | Contratação de pessoa jurídica para construção de quiosques e churrasqueiras e reforma no Terminal Turístico do Balneário Jacutinga, conforme Convênio nº 4500050400 celebrado entre o Município de Itaipulândia e Itaipu Binacional, que tem por objeto a cooperação técnica e financeira para desenvolvimento de projeto para revitalização de área pública de lazer do balneário | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | 324107.94 | 26/12/2018 | 26/06/2019 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6611/2019 Ordinário RAP | 20/12/2019 | ATIVA OBRAS E SERVICOS LTDA ME - EPP (17.888.244/0001-55) | QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N° 194/2019, PROCESSO LICITATORIO N° 127/2019, TOMADA DE PREÇOS N° 17/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MELHORIAS, READEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO ENTRE A RM 25 À PR 497 (COM INICIO DA RM 11). | 19296 | 19296 | 19296 | 100
3022/2019 Ordinário RAP | 28/06/2019 | ATIVA OBRAS E SERVICOS LTDA ME - EPP (17.888.244/0001-55) | Contratação de empresa para executar serviços de remoção, melhorias, readequação e execução de pavimentação asfáltica no trecho entre a RM 11 até a PR 497 (com início na RM 25), conforme a planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e InfraestruturaContratação de pessoa jurídica para serviços de remoção, melhorias, readequação e execução de pavimentação asfáltica no trecho entre a RM 25 à PR 497 (Com início na RM 11), conforme planilha orçamentária, projeto e memorial descritivo | 2479000 | 2479000 | 2479000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1004 - Pavimentação e Recuperação Asfáltica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15017 | RM 11 - SEDE - MONUMENTO NOSSA SRA. APARECIDA - PR-497 | RM 11 - SEDE - MONUMENTO NOSSA SRA. APARECIDA - PR NºS/N – CARAMURU. | 25°10'8,3''Sul / 54°15'50,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO | ***.036.***.** | 2959044.94 | 04/06/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 79688
Contrato | ARLEI CONTI | ***.490.***.** | 2479000 | 18/06/2019 | 194/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 79689

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO | ***.036.***.** | CREA - 147963-D | ART (CREA) - 20192254042
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 20193630617