## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
185433.39 | 185433.39 | 185433.39 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/09/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 38.56 | Execução Indireta - Contrato | 1092/2019 |  | 1ª Medição - Processo 25017/2019 - Empenho 9793/2019 | 3580-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
2 | 14/10/2019 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 88.83 | Execução Indireta - Contrato | 1092/2019 |  | 2ª Medição - Processo 26747/2019 - Empenho 9793/2019 | 3651-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/11/2019 (10/2019)
3 | 04/11/2019 | GUILHERME ALEXANDRE CHULTIZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1092/2019 |  | 3ª Medição - Processo 30262/2019 - Empenho 9793/2019 | 3732-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2019 (11/2019)
4 | 20/12/2019 | GUILHERME ALEXANDRE CHULTIZ | Conclusão |  |  |  |  | Conclusão | 3854-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 30/01/2020 (12/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 16/2019 | Tomada de Preços | 02/07/2019 | 22/07/2019 | 2051283.01 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das seguintes vias públicas: R. Abran Milani, R. Alípio de Mello Falavinha, R. João Antonio Trevisan, R. Leonor Dugonski e R. Neide Freire do município de Colombo. | Homologada - (07/08/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1092/2019 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das seguintes vias públicas: R. Abran Milani, do município de Colombo. | CONE - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (02.846.544/0001-02) | 185433.39 | 07/08/2019 | 06/02/2020 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9793/2019 Ordinário | 12/08/2019 | CONE - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (02.846.544/0001-02) | Obras de Pavimentação, drenagem e sinalização e demais serviços complementares da Rua Abran Milani - Jardim Monza, entre a Rua Pedro D'Agostin até a Rua José Tomacheski (Extensão: 166,444 metros). CONTRATO Nº 333/2019. Obra e Intervenção 32/2019. | 185433.39 | 185433.39 | 185433.39 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1434/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
21409 | RUA ABRAM MILANI - MONZA / JARDIM MONZA | ABRAN MILANI Nº0 – MONZA . | 25°21'20,8''Sul / 49°11'1,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | OELITON ANTUNES COELHO | ***.210.***.** | 272281.26 | 08/08/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3462
Contrato | EDISON RITZMANN | ***.053.***.** | 185433.39 | 08/08/2019 | 1092/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3463

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | EDISON RITZMANN | ***.053.***.** | CREA - 1363 | ART (CREA) - 20193802910
Fiscalização | GUILHERME ALEXANDRE CHULTIZ | ***.601.***.** | CREA - 000000000113097 | ART (CREA) - 20194306112
Orçamento | OELITON ANTUNES COELHO | ***.210.***.** | CREA - 000000001152832 | ART (CREA) - 20196957395