## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
14898.67 | 14898.67 | 14898.67 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/08/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 61.01 | Execução Indireta - Contrato | 1179/2019 |  | REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PASSARELA COBERTA EM ALVENARIA COM ÁREA 43,21 M². | 973-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/09/2019 (8/2019)
2 | 24/09/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1179/2019 |  | Referente 2º Medição da construção de uma passarela coberta em alveraria com área 43,21 m². | 978-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2019 (9/2019)
3 | 25/09/2019 | PEDRO DORIVAL GERMANO | Conclusão | [5 empty] | 979-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 18/10/2019 (9/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PARANAPOEMA | MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA | 2/2019 | Tomada de Preços | 12/04/2019 | 06/05/2019 | 17822.84 | CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 43,21 M² | Homologada - (16/05/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1179/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 43,21 M² | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | 14898.67 | 17/05/2019 | 17/08/2019 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4401/2019 Ordinário | 06/09/2019 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2º MEDIÇÃO (FINAL) DA CONSTRUÇÃO DE UM PASSARELA COBERTA EM ALVENARIA COM ÁREA 43,21 M². | 5808.64 | 5808.64 | 5808.64 | 100
3739/2019 Ordinário | 01/08/2019 | D ITO DOS SANTOS - ME (27.650.491/0001-72) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM PASSARELA COBERTA EM ALVENARIA COM ÁREA 43,21 M². | 9090.03 | 9090.03 | 9090.03 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2284 - FUNDEB 40 | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)
2284 - FUNDEB 40% | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 567/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
99995447 | CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA COBERTA EM ALVENARIA, AREA DE 43,21 M² | Rua Dr. José Cândido Muricy NºS/N – Centro. Escola - Ensino Fund | 22°39'11,4''Sul / 52°4'55,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | 17822.84 | 25/02/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 971
Contrato | DANILO ITO DOS SANTOS | ***.075.***.** | 14898.67 | 06/05/2019 | 1179/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 972

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20191495267
Fiscalização | PEDRO DORIVAL GERMANO | ***.976.***.** | CREA - PR-13598/D | ART (CREA) - 20193664244
Execução de Obra | genezio rodrigues | ***.510.***.** | CAU - A72938-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 8574628