## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
229961.72 | 229961.72 | 229961.72 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/09/2019 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 80 | Execução Indireta - Contrato | 269/2018 |  |  | 79852-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
2 | 27/09/2019 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 96.89 | Execução Indireta - Contrato | 269/2018 |  |  | 79853-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
3 | 01/10/2019 | MATEUS MASCARELLO | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 269/2018 |  |  | 80031-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
4 | 10/10/2019 | MATEUS MASCARELLO | Conclusão | [5 empty] | 79869-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 6/2018 | Concorrência | 26/06/2018 | 30/07/2018 | 1918261 | Contratação de pessoa jurídica para execução de três barracões pré - moldados, que integrarão a Unidade Produtora de Marrãs, conforme previsto na Lei Municipal n° 1.538/2016 alterada pelas Leis Municipais n° 1.612/2017 e n° 1.649/2018, conforme memorial descritivo e planilhas orçamentárias, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Homologada - (05/10/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
269/2018 | Contratação de pessoa jurídica para execução de três barracões pré - moldados, que integrarão a Unidade Produtora de Marrãs, conforme previsto na Lei Municipal n° 1.538/2016 alterada pelas Leis Municipais n° 1.612/2017 e n° 1.649/2018, conforme memorial descritivo e planilhas orçamentárias, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | 238900 | 05/10/2018 | 05/08/2019 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5161/2018 Ordinário RAP | 08/10/2018 | CFJ CONTRUÇÕES LTDA ME (11.491.429/0001-45) | Barracão pré-moldado (pilares, tesouras e terças em concreto, cobertura com telhas do tipo trapezoidal aluzinco 0,50 mm; e manta aluminizada), medindo 13,00 m de largura X 190,00 m de comprimento; 2,80 m de altura livre e beirais de 1,50 m - fornecimento e instalação conforme projeto e memorial descritivo.Contratação de pessoa jurídica para execução de três barracões pré - moldados, que integrarão a Unidade Produtora de Marrãs, conforme previsto na Lei Municipal n° 1.538/2016 alterada pelas Leis Municipais n° 1.612/2017 e n° 1.649/2018, conforme memorial descritivo e planilhas orçamentárias, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | 229961.72 | 229961.72 | 229961.72 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1131 - Construção da Unidade Produtora de Marrãs | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139638 | BARRACÃO PRÉ MOLDADO 13,00m X 190,00m MARRÃS RECRIA | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 298414 | 05/10/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 79840
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 238900 | 30/07/2018 | 269/2018 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 79846

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Cargo e Função | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20184339247
Fiscalização | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20193486745
Projeto Arquitetônico | Bruno Alexandre Maran | ***.696.***.** | CREA - 143326 | ART (CREA) - 20185843623
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 20185841612