## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
569007.61 | 569007.61 | 569007.61 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/09/2019 | LEOCIR STODULSKI | Medição | 13.05 | Execução Indireta - Contrato | 153/2019 |  |  | 79854-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
2 | 24/10/2019 | LEOCIR STODULSKI | Medição | 22 | Execução Indireta - Contrato | 153/2019 |  |  | 79870-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
3 | 20/11/2019 | LEOCIR STODULSKI | Medição | 38.55 | Execução Indireta - Contrato | 153/2019 |  |  | 80043-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
4 | 31/12/2019 | LEOCIR STODULSKI | Medição | 38.55 | Execução Indireta - Contrato | 153/2019 |  | Acompanhamento 4 | 80256-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
5 | 31/01/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 38.55 | Execução Indireta - Contrato | 153/2019 |  |  | 80276-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
6 | 03/02/2020 | LEOCIR STODULSKI | Medição | 57.19 | Execução Indireta - Contrato | 153/2019 |  | 4ª Medição e Aditivo | 80391-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
7 | 05/03/2020 | LEOCIR STODULSKI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 153/2019 |  |  | 80520-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
8 | 05/03/2020 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 80521-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 13/2019 | Tomada de Preços | 26/04/2019 | 17/05/2019 | 580200.98 | Contratação de pessoa jurídica para execução de um portal de entrada e estacionamento na entrada do Município, Rodovia RM 10, conforme especificações técnicas da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos | Homologada - (29/05/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
153/2019 | Contratação de pessoa jurídica para execução de um portal de entrada e estacionamento na entrada do Município, Rodovia RM 10, conforme especificações técnicas da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos | STODULSKI ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUTORA LTDA - ME (13.367.406/0001-59) | 533785.02 | 29/05/2019 | 29/10/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6552/2019 Ordinário RAP | 19/12/2019 | STODULSKI ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUTORA LTDA - ME (13.367.406/0001-59) | PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N° 153/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA E ESTACIONAMENTO NA ENTRADA DA CIDADE, RODOVIA RM 10. PROCESSO LICITATORIO N° 104/2019, TOMADA DE PREÇOS N° 13/2019. | 57453.55 | 57453.55 | 57453.55 | 100
2809/2019 Ordinário RAP | 24/06/2019 | STODULSKI ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUTORA LTDA - ME (13.367.406/0001-59) | Contratação de pessoa jurídica para execução de um Portal de Entrada e Estacionamento na entrada da cidade, rodovia RM 10, Itaipulândia- PR. Conforme planilhas, memorial descritivo e projeto em anexo.Letreiro turístico em estrutura metaliza revestido por ACM, medindo 9,00x2,30x0,40. Estrutura metálica em tubo 30x20 treliçados, revestidos por ACM na frente, nos fundos e nas laterais, fixado na base de concreto por parabolt.Contratação de pessoa jurídica para execução de um portal de entrada e estacionamento na entrada do Município, Rodovia RM 10, conforme especificações técnicas da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos | 511554.06 | 511554.06 | 511554.06 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1047 - Construção do Portal de Entrada do Município | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139642 | PORTAL ENTRADA E ESTACIONAMENTO NA ENTRADA DA CIDADE | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°9'3,4''Sul / 54°17'5,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MAURI DONADEL GEBERT | ***.465.***.** | 580200.98 | 29/05/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 79841
Contrato | LEOCIR STODULSKI | ***.886.***.** | 533785.02 | 17/05/2019 | 153/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 79847

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | MAURI DONADEL GEBERT | ***.465.***.** | CREA - 30053/d | ART (CREA) - 20183996015
Orçamento | MAURI DONADEL GEBERT | ***.465.***.** | CREA - 30053/d | ART (CREA) - 20183996015
Execução de Obra | LEOCIR STODULSKI | ***.886.***.** | CREA - PR-86723/D | ART (CREA) - 20193732093
Fiscalização | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720195162912