## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
321322.04 | 321322.04 | 321322.04 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/09/2019 | RICARDO FELIPE CLAUMANN | Medição | 9.43 | Execução Indireta - Contrato | 170/2019 |  |  | 79856-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
2 | 02/10/2019 | RICARDO FELIPE CLAUMANN | Medição | 18.38 | Execução Indireta - Contrato | 170/2019 |  |  | 79871-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
3 | 19/11/2019 | RICARDO FELIPE CLAUMANN | Medição | 24.45 | Execução Indireta - Contrato | 170/2019 |  |  | 80044-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
4 | 19/12/2019 | RICARDO FELIPE CLAUMANN | Medição | 24.45 | Execução Indireta - Contrato | 170/2019 |  |  | 80257-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
5 | 31/01/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA SCHERER | Medição | 24.45 | Execução Indireta - Contrato | 170/2019 |  |  | 80277-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
6 | 18/02/2020 | RICARDO FELIPE CLAUMANN | Medição | 45.04 | Execução Indireta - Contrato | 170/2019 |  | 4ª Medição | 80392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
7 | 20/03/2020 | RICARDO FELIPE CLAUMANN | Medição | 56.19 | Execução Indireta - Contrato | 170/2019 |  | 5ª Medição | 80522-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
8 | 23/04/2020 | RICARDO FELIPE CLAUMANN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 170/2019 |  |  | 80545-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)
9 | 29/05/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA SCHERER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 170/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 7920-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (5/2020)
10 | 04/06/2020 | GABRIELA SBARAINI SILVA SCHERER | Conclusão | [5 empty] | 7937-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 31/07/2020 (6/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 12/2019 | Tomada de Preços | 26/04/2019 | 16/05/2019 | 1532709.22 | Contratação de pessoa jurídica para construção de 02 (dois) barracões novos para instalação de indústrias, local Rodovia Municipal – RM 17, lote nº 200-B-1 e lote nº 200-B-2, gleba 16, imóvel Guairacá, zona industrial – Santa Inês – Itaipulândia - PR, conforme especificações da planilha orçamentária | Homologada - (10/06/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
170/2019 | Contratação de pessoa jurídica para construção de 02(dois) barracões pré moldados para instalação industrial, localizados na Rodovia Municipal RM 17, lote nº 200-B-1 e lote nº 200-B-2 da gleba 16, Imóvel Guairacá, área industrial de Santa Inês, conforme especificações técnicas da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos | BF CONSTRUTORA LTDA - ME (11.126.913/0001-75) | 321322.04 | 10/06/2019 | 10/12/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2556/2019 Ordinário RAP | 10/06/2019 | BF CONSTRUTORA LTDA - ME (11.126.913/0001-75) | Construção de uma obra civil com área total a ser construída de 689,9 m², para implantação de um barracão industrial, lote nº 200-B-2, gleba nº 16.Contratação de pessoa jurídica para construção de 02(dois) barracões pré moldados para instalação industrial, localizados na Rodovia Municipal RM 17, lote nº 200-B-1 e lote nº 200-B-2 da gleba 16, Imóvel Guairacá, área industrial de Santa Inês, conforme especificações técnicas da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos | 321322.04 | 321322.04 | 321322.04 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1029 - Construção de Novas Obras no Parque Industrial | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
136551 | LOTE RURAL N°200-B GLEBA N°16 | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 408675.88 | 15/05/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 79842
Contrato | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | 321322.04 | 15/05/2019 | 170/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 79848

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20193259099
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20193259099
Execução de Obra | RICARDO FELIPE CLAUMANN | ***.714.***.** | CREA - A - 93248-5 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000008487880
Execução de Obra | THAIS DAHMER RITTER | ***.590.***.** | CAU - A-206547-9-PR | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000008656604
Fiscalização | GABRIELA SBARAINI SILVA SCHERER | ***.469.***.** | CAU - A-97903-1-PR | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000008880684