## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
203305.08 | 203305.08 | 203305.08 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/09/2019 | CRISTIAN MICHEL DOMANN | Medição | 15.44 | Execução Indireta - Contrato | 208/2019 |  |  | 79855-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
2 | 03/10/2019 | CRISTIAN MICHEL DOMANN | Medição | 22.35 | Execução Indireta - Contrato | 208/2019 |  |  | 79872-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
3 | 11/11/2019 | CRISTIAN MICHEL DOMANN | Medição | 32.88 | Execução Indireta - Contrato | 208/2019 |  |  | 80045-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
4 | 06/12/2019 | CRISTIAN MICHEL DOMANN | Medição | 47.01 | Execução Indireta - Contrato | 208/2019 |  | Medição de Número 4 | 80258-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
5 | 31/01/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 47.01 | Execução Indireta - Contrato | 208/2019 |  |  | 80278-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
6 | 05/02/2020 | CRISTIAN MICHEL DOMANN | Medição | 72.42 | Execução Indireta - Contrato | 208/2019 |  |  | 80393-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
7 | 05/02/2020 | CRISTIAN MICHEL DOMANN | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 208/2019 |  |  | 80394-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
8 | 10/02/2020 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 80395-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 19/2019 | Tomada de Preços | 13/06/2019 | 01/07/2019 | 271750.02 | Contratação de pessoa jurídica para execução de bases para brinquedos em escolas e centros de educação infantil, melhorias em salas de aula, manutenção em telhados, adequação em cozinha, lavandeira e almoxarifado, atendendo as necessidades do Departamento de Ensino | Homologada - (09/07/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
208/2019 | Contratação de pessoa jurídica para execução de bases para brinquedos em escolas e centros de educação infantil, melhorias em salas de aula, manutenção em telhados, adequação em cozinha, lavandeira e almoxarifado, atendendo as necessidades do Departamento de Ensino | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | 207877.09 | 09/07/2019 | 09/12/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3136/2019 Ordinário RAP | 09/07/2019 | CDR CONSTRUTORA EIRELI - ME (26.173.375/0001-47) | Contratação de pessoa jurídica para execução de bases para brinquedos nas Escolas e Cmeis, conforme planilha de serviços e memorial descritivo.Contratação de pessoa Juridíca para adequações no Centro de Educação Infantil João Batista Felicíssimo Ribeiro, localizado na Rua Canela, Bairro Floresta, conforme planilha de serviços e memorial descritivo.Contratação de pessoa jurídica para execução de bases para brinquedos em escolas e centros de educação infantil, melhorias em salas de aula, manutenção em telhados, adequação em cozinha, lavandeira e almoxarifado, atendendo as necessidades do Departamento de Ensino | 203305.08 | 203305.08 | 203305.08 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1018 - Construção, Ampliação e Melhorias de Unidades Escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139643 | CMEI JOÃO BATISTA FELICISSIMO RIBEIRO | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 271750.02 | 09/07/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 79843
Contrato | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | 207877.09 | 01/07/2019 | 208/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 79849

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720195179777
Projeto Arquitetônico | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20192884470
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20192884470
Execução de Obra | CRISTIAN MICHEL DOMANN | ***.854.***.** | CREA - 158229 | ART (CREA) - 20193279847