## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1231073.5 | 1231073.5 | 1231073.5 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/08/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 3.68 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 79857-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
2 | 31/08/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 14.32 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 79858-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
3 | 05/09/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 17.95 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 79859-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
4 | 30/09/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 18.51 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 79860-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
5 | 01/10/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 19.6 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 79873-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
6 | 01/10/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 30.06 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 79874-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
7 | 06/11/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 30.62 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80046-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
8 | 06/11/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 34.44 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80047-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
9 | 06/11/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 42.57 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80048-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
10 | 06/11/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 50.57 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80049-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
11 | 06/12/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 51.94 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80259-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
12 | 10/12/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 62.88 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80260-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
13 | 10/12/2019 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 65.61 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80261-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
14 | 28/01/2020 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 78.91 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80279-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
15 | 21/02/2020 | MATEUS ATILIO AMBONI | Medição | 86.31 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80400-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
16 | 31/03/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 86.31 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80540-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
17 | 30/04/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 86.31 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 80546-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)
18 | 29/05/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 86.31 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 7921-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (5/2020)
19 | 04/06/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 215/2019 |  |  | 7938-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2020 (6/2020)
20 | 04/06/2020 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 7939-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 31/07/2020 (6/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 1/2019 | Concorrência | 17/04/2019 | 21/05/2019 | 4434056.75 | Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | Homologada - (28/05/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
215/2019 | Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | AMBONI CONSTRUCOES LTDA (80.239.965/0001-70) | 1265222.79 | 15/07/2019 | 11/11/2019 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5131/2019 Ordinário RAP | 25/10/2019 | AMBONI CONSTRUCOES LTDA (80.239.965/0001-70) | PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO N° 215/2019, CONCORRENCIA PUBLICA N° 1/2019, PROCESSO LICITATORIO N° 90/2019 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL TURISTICO BALNEARIO JACUTINGA, REFERENTE AO CONVENIO N° 4500050400 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA E A ITAIPU BINACIONAL. | 12330.77 | 12330.77 | 12330.77 | 100
3262/2019 Ordinário RAP | 17/07/2019 | AMBONI CONSTRUCOES LTDA (80.239.965/0001-70) | Instalações elétricas dentro do Terminal Turístico (quiosques, quadros, banheiros, entre outros) conforme planilhas, memorial descritivo e projeto em anexo.Execução de cobertura na Praça de Conveniência, Reforma campo de areia, Construção de novo banheiro, feminino e masculino, conforme planilhas, memorial descritivo e projeto em anexo.Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | 965698.17 | 965698.17 | 965698.17 | 100
3521/2019 Ordinário RAP | 30/07/2019 | AMBONI CONSTRUCOES LTDA (80.239.965/0001-70) | Instalações elétricas dentro do Terminal Turístico (quiosques, quadros, banheiros, entre outros) conforme planilhas, memorial descritivo e projeto em anexo.Execução de cobertura na Praça de Conveniência, Reforma campo de areia, Construção de novo banheiro, feminino e masculino, conforme planilhas, memorial descritivo e projeto em anexo.Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | 253044.56 | 253044.56 | 253044.56 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1145 - Revitalização do Terminal Turístico do Bal. de Jacutinga | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139645 | ÁREAS DE TERRA COM EDIFICAÇÕES MEDINDO 70.532,01 m² | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 1417527.41 | 15/07/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 79844
Contrato | MATEUS ATILIO AMBONI | ***.539.***.** | 1265222.79 | 10/06/2019 | 215/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 79850

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720195158850
Cargo e Função | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20184339247
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20190939102