## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
828745.35 | 828745.35 | 828745.35 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/09/2019 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 7.84 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 79861-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2019 (9/2019)
2 | 04/10/2019 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 10.9 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 79875-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
3 | 06/11/2019 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 17.15 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 80050-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
4 | 10/12/2019 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 30.48 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 80262-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
5 | 31/01/2020 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 36.75 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 80280-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
6 | 19/02/2020 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 52.73 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 80396-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
7 | 30/03/2020 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 80523-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
8 | 30/04/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 63.13 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 80547-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)
9 | 13/05/2020 | CARLA CAROLINE FACCHI | Medição | 78.95 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 7922-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (5/2020)
10 | 30/06/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 78.95 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  |  | 7940-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2020 (6/2020)
11 | 31/07/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 214/2019 |  | Supressão | 7957-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2020 (7/2020)
12 | 31/07/2020 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 7958-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/08/2020 (7/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 1/2019 | Concorrência | 17/04/2019 | 21/05/2019 | 4434056.75 | Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | Homologada - (28/05/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
214/2019 | Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | 960472.04 | 15/07/2019 | 10/03/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3263/2019 Ordinário RAP | 17/07/2019 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | Execução de calçamento interno, calçadas, alambrados, drenagem e mobiliário para o balneário Jacutinga, conforme planilhas, memorial descritivo e projeto em anexo.Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | 414372.66 | 414372.66 | 414372.66 | 100
3522/2019 Ordinário RAP | 30/07/2019 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | Execução de calçamento interno, calçadas, alambrados, drenagem e mobiliário para o balneário Jacutinga, conforme planilhas, memorial descritivo e projeto em anexo.Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | 414372.69 | 414372.69 | 414372.69 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1145 - Revitalização do Terminal Turístico do Bal. de Jacutinga | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139645 | ÁREAS DE TERRA COM EDIFICAÇÕES MEDINDO 70.532,01 m² | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 1066147.85 | 15/07/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 79845
Contrato | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | 960472.04 | 07/06/2019 | 214/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 79851

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720195158850
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20190939102
Execução de Obra | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | CREA - 143266 | ART (CREA) - 20193399184