## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1076504.84 | 1076504.84 | 1076504.84 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/09/2019 | ODAIR BUSS | Medição | 35.87 | Execução Indireta - Contrato | 213/2019 |  |  | 80034-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
2 | 31/10/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 35.87 | Execução Indireta - Contrato | 213/2019 |  |  | 80035-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2019 (10/2019)
3 | 06/11/2019 | ODAIR BUSS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 213/2019 |  | Medição de Número 2 | 80051-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)
4 | 06/11/2019 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão |  |  |  |  | Atestado de Conclusão | 80052-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/12/2019 (11/2019)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 1/2019 | Concorrência | 17/04/2019 | 21/05/2019 | 4434056.75 | Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | Homologada - (28/05/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
213/2019 | Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | 1146514.66 | 15/07/2019 | 11/11/2019 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3264/2019 Ordinário RAP | 17/07/2019 | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | Execução de iluminação nova na RM 14 e Rua Ceará, conforme planilhas, memorial descritivo e projeto em anexo.Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | 538252.42 | 538252.42 | 538252.42 | 100
3523/2019 Ordinário RAP | 30/07/2019 | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | Execução de iluminação nova na RM 14 e Rua Ceará, conforme planilhas, memorial descritivo e projeto em anexo.Contratação de pessoa jurídica para execução de revitalização do Terminal Turístico Balneário Jacutinga, referente ao Convênio nº 4500050400 firmado entre o Municipio de Itaipulândia e a Itaipu Binacional | 538252.42 | 538252.42 | 538252.42 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1145 - Revitalização do Terminal Turístico do Bal. de Jacutinga | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
15020 | RM 14 - SEDE - JACUTINGA | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 1661737.64 | 21/03/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 80032
Contrato | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | 1146514.66 | 10/06/2019 | 213/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 80033

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | CREA - PR 81794/D | ART (CREA) - 20193401570
Cargo e Função | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20184339247
Projeto Complementar | GABRIEL GIONGO COLFERAI | ***.621.***.** | CREA - 000000000143591 | ART (CREA) - 20174396297
Execução de Obra | LEONARDO PETRUSKI | ***.756.***.** | CREA - 162102/D | ART (CREA) - 20193358216