## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
566846.6 | 566846.6 | 566846.6 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/11/2019 | RODRIGO GASPAROTO | Medição | 9.11 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 80078-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/12/2019 (11/2019)
2 | 06/12/2019 | RODRIGO GASPAROTO | Medição | 10.34 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  | Medição de Número 2 | 80263-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
3 | 31/01/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 10.34 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 80281-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
4 | 29/02/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 15.35 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 80397-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
5 | 31/03/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 15.35 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 80524-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
6 | 07/04/2020 | RODRIGO GASPAROTO | Medição | 22.01 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 80548-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)
7 | 28/05/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 25.24 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 7923-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (5/2020)
8 | 30/06/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 25.24 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 7941-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2020 (6/2020)
9 | 31/07/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 25.24 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 7959-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2020 (7/2020)
10 | 31/08/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 25.24 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 8026-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2020 (8/2020)
11 | 04/09/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 44.9 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 8107-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
12 | 29/10/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 44.9 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 8165-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
13 | 30/11/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 44.9 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 8250-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
14 | 30/12/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 44.9 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 8333-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
15 | 30/01/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 44.9 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  |  | 8401-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
16 | 26/02/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 44.9 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 8441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
17 | 31/03/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 44.9 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  | Declaração de acompanhamento | 8527-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
18 | 30/04/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 44.9 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  | Declaração de Acompanhamento | 8572-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
19 | 31/05/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 284/2019 |  | Supressão dos serviços não executados pela empresa contratada | 8670-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
20 | 31/05/2021 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 8671-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 20/2019 | Tomada de Preços | 24/06/2019 | 11/07/2019 | 1128827.51 | Contratação de pessoa jurídica para construção de barracão pré moldado para instalação industrial, localizado na Rodovia Municipal RM 17, lote nº 200-B-1 e lote nº 200-B-2 da gleba 16, Imóvel Guairacá, área industrial de Santa Inês, conforme especificações técnicas da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos | Homologada - (22/08/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
284/2019 | Contratação de pessoa jurídica para construção de barracão pré moldado para instalação industrial, localizado na Rodovia Municipal RM 17, lote nº 200-B-1 e lote nº 200-B-2 da gleba 16, Imóvel Guairacá, área industrial de Santa Inês, conforme especificações técnicas da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos | CONSTRUTORA MONUMENTO LTDA (77.881.548/0001-12) | 1048680.85 | 22/08/2019 | 18/03/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4243/2019 Ordinário RAP | 02/09/2019 | CONSTRUTORA MONUMENTO LTDA (77.881.548/0001-12) | Construção de uma obra civil com área total a ser construída de 2.000 m², para implantação de um barracão industrial, lote nº 200-B-1, gleba nº 16.Contratação de pessoa jurídica para construção de barracão pré moldado para instalação industrial, localizado na Rodovia Municipal RM 17, lote nº 200-B-1 e lote nº 200-B-2 da gleba 16, Imóvel Guairacá, área industrial de Santa Inês, conforme especificações técnicas da planilha orçamentária, memorial descritivo e projetos | 566846.6 | 566846.6 | 566846.6 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1029 - Construção de Novas Obras no Parque Industrial | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139698 | BARRACÃO PRÉ MOLDADO PARA INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | RM 17, RODOVIA MUNICIPAL NºS/N – Centro. BARRACÃO | 25°8'29,2''Sul / 54°19'174,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 1128827.51 | 07/07/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 80076
Contrato | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 1048680.85 | 22/08/2019 | 284/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 80077

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720195976596
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720195976596
Fiscalização | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 1720195976596
Execução de Obra | RODRIGO GASPAROTO | ***.074.***.** | CREA - PR-175527/D | ART (CREA) - 1720195251508