## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/10/2019 | Anderson Nunes Lemos | Medição | 1.71 | Execução Indireta - Contrato | 290/2019 |  | Medição de Número 1 | 80266-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
2 | 31/12/2019 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 1.71 | Execução Indireta - Contrato | 290/2019 |  | Acompanhamento de Numero 2 | 80267-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
3 | 31/01/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 1.71 | Execução Indireta - Contrato | 290/2019 |  |  | 80282-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
4 | 29/02/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 1.71 | Execução Indireta - Contrato | 290/2019 |  |  | 80398-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
5 | 31/03/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 1.71 | Execução Indireta - Contrato | 290/2019 |  |  | 80525-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
6 | 30/04/2020 | ANDRE VON DENTZ | Paralisação | [5 empty] | 80549-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)
7 | 30/11/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 290/2019 |  | Após a conclusão do Processo Administrativo foi realizada a medição final e a glosa dos serviços não executados | 8278-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
8 | 30/11/2020 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 8279-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 21/2019 | Tomada de Preços | 23/07/2019 | 12/08/2019 | 111988.34 | Contratação de pessoa jurídica para ampliação e adequações na Escola Multi Educar, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo | Homologada - (02/09/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
290/2019 | Contratação de pessoa jurídica para ampliação e adequações na Escola Multi Educar, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo | PATRICIA DA SILVA FRANCO (33.376.718/0001-36) | 88137.6 | 02/09/2019 | 30/12/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4430/2019 Ordinário RAP | 16/09/2019 | PATRICIA DA SILVA FRANCO (33.376.718/0001-36) | Contratação de pessoa jurídica execução de ampliação e adequações na Escola Municipal Multi Educar, conforme tabela descritiva.Contratação de pessoa jurídica para ampliação e adequações na Escola Multi Educar, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária em anexo | 24444.44 | 24444.44 | 24444.44 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1018 - Construção, Ampliação e Melhorias de Unidades Escolares | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
137542 | ESCOLA MUNICIPAL MULTI EDUCAR | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 111988.34 | 23/07/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 80264
Contrato | Anderson Nunes Lemos | ***.966.***.** | 88137.6 | 12/08/2019 | 290/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 80265

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | Anderson Nunes Lemos | ***.966.***.** | CREA - PR-163715/D | ART (CREA) - 1720195871271
Projeto Arquitetônico | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20193207005
Orçamento | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20193207005