## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1680776.49 | 1680776.49 | 1680776.49 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/12/2019 | ODAIR BUSS | Medição | 1.85 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  | Medição de Número 1 | 80270-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
2 | 23/01/2020 | ODAIR BUSS | Medição | 7.11 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 80283-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/03/2020 (1/2020)
3 | 29/02/2020 | ODAIR BUSS | Medição | 7.11 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 80399-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2020 (2/2020)
4 | 03/03/2020 | ODAIR BUSS | Medição | 22.72 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 80526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
5 | 30/03/2020 | ODAIR BUSS | Medição | 26.56 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 80527-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/05/2020 (3/2020)
6 | 30/04/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 26.56 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 80550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/06/2020 (4/2020)
7 | 08/05/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 36.67 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 7924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2020 (5/2020)
8 | 16/06/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 36.67 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 7942-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2020 (6/2020)
9 | 30/07/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 43.88 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 7960-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/08/2020 (7/2020)
10 | 28/08/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 55.33 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 8027-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2020 (8/2020)
11 | 28/09/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 69.92 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 8108-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2020 (9/2020)
12 | 29/10/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 69.92 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 8166-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2020 (10/2020)
13 | 01/11/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 74.42 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 8251-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
14 | 03/12/2020 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 88.86 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 8334-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/01/2021 (12/2020)
15 | 30/01/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 88.86 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 8402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/02/2021 (1/2021)
16 | 03/02/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 92.97 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  | 12ª Medição | 8442-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2021 (2/2021)
17 | 31/03/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 92.97 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  | Declaração de acompanhamento | 8528-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/04/2021 (3/2021)
18 | 29/04/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 98.95 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  |  | 8602-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
19 | 29/04/2021 | ANDRE VON DENTZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 341/2019 |  | Supressão/aditivo | 8603-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)
20 | 29/04/2021 | ANDRE VON DENTZ | Conclusão | [5 empty] | 8604-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/05/2021 (4/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 24/2019 | Tomada de Preços | 27/08/2019 | 12/09/2019 | 2001910.08 | Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Arco Irís | Homologada - (19/09/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
341/2019 | Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Arco Irís | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | 1699857.72 | 21/10/2019 | 21/10/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5098/2019 Ordinário RAP | 23/10/2019 | LOWEMETAL SERVICOS METALURGICOS - EIRELI ME (15.243.088/0001-40) | Contratação de pessoa jurídica pra ampliação do Centro de Educação Infantil Arco Íris, conforme tabela descritiva.Contratação de pessoa jurídica para ampliação do Centro de Educação Infantil Arco Irís | 1680776.49 | 1680776.49 | 1680776.49 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1004 - Pavimentação e Recuperação Asfáltica | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1581/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139705 | CMEI ARCO IRIS NOVO | RODOVIA MUNICIPAL DE ITAIPULÂNDIA 017 (RM 17) Nº1891 – Centro. | 25°8'2,9''Sul / 54°17'5,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | 2001910.08 | 27/08/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 80268
Contrato | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | 1699857.72 | 12/09/2019 | 341/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 80269

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | CREA - PR 81794/D | ART (CREA) - 1720195281253
Cargo e Função | ANDRE VON DENTZ | ***.715.***.** | CREA - 150580 | ART (CREA) - 20184339247
Orçamento | ANA PAULA RODRIGUES FIGUEIRA E | ***.968.***.** | CREA - 144644/D | ART (CREA) - 20185380690
Projeto Arquitetônico | KALLUÃ WERDANDI CHARIN FAÉ MELETTI | ***.996.***.** | CREA - 155001-3 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 7659309