## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
59967.45 | 59967.45 | 59967.45 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 12/08/2010 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 12 | Execução Indireta - Contrato | 201082/2010 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
2 | 05/10/2010 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 33.37 | Execução Indireta - Contrato | 201082/2010 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
3 | 10/11/2010 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 45.89 | Execução Indireta - Contrato | 201082/2010 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
4 | 17/03/2011 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 49.12 | Execução Indireta - Contrato | 201082/2010 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
5 | 31/10/2011 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Paralisação | [5 empty] | -- | 12/11/2013 (0/2013)
6 | 21/12/2011 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 53.86 | Execução Indireta - Contrato | 201082/2010 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
7 | 09/02/2012 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 57.38 | Execução Indireta - Contrato | 201082/2010 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
8 | 26/06/2012 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 7.15 | Execução Indireta - Contrato | 432012/2012 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
9 | 19/09/2012 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 63.45 | Execução Indireta - Contrato | 432012/2012 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
10 | 24/07/2013 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 25.34 | Execução Indireta - Contrato | 68/2013 |  |  | 1242-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2014 (7/2013)
11 | 15/01/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 68/2013 |  |  | 5-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/02/2015 (2/2014)
12 | 15/01/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 201082/2010 |  |  | 5-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2015 (9/2014)
13 | 15/01/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 432012/2012 |  |  | 5-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2015 (9/2014)
14 | 16/01/2014 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Conclusão | [5 empty] | 68-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/05/2015 (9/2014)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2013 | Tomada de Preços | 10/04/2013 | 29/04/2013 | 91644.72 | Término de construção de creche Pró-Infância Tipo C | Homologada - (17/05/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
68/2013 | Término de construção de creche Pró-Infância Tipo C | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | 80542 | 23/05/2013 | 19/11/2013 | Preço Unitário | Própria Entidade
201082/2010 | Construção de Creche/Escola pró-infância tipo C padronizada pelo FNDE |  | 576430 | 27/05/2010 | 27/02/2011 | Preço Global | Própria Entidade
432012/2012 | Término de execução de construção de Creche/Escola Infantil Pró Infância Tipo C |  | 346223.1 | 14/05/2012 | 10/11/2012 | Compatibilização SIMAM-AM 2012 | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 63/2010 - Federal | Em Andamento | CONSTRUÇÃO ED UNIDADE ESCOLAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 21/12/2009 | 31/12/2012 | 5900 | 584100 | 654456

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7320/2013 Ordinário RAP | 31/12/2013 | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | S/ SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL NESTA MUNICIPALDADE, CONF. CONTRATO. | 0 | 0 | 0 | 0
6238/2013 Ordinário | 18/11/2013 | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | PAGAMENTO PARCIAL PELA CONCLUSÃO DA ESCOLA/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ALVENARIA NESTA MUNICIPALIDADE. | 17414.14 | 17414.14 | 17414.14 | 100
6239/2013 Ordinário | 18/11/2013 | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | PAGAMENTO PARCIAL PELA CONCLUSÃO DA ESCOLA/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ALVENARIA NESTA MUNICIPALIDADE, (1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO). | 13215.97 | 13215.97 | 13215.97 | 100
4249/2013 Ordinário | 05/08/2013 | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | PAGAMENTO PARCIAL PELA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ALVENARIA NESTA MUNICIPALIDADE. | 17983.39 | 17983.39 | 17983.39 | 100
3793/2013 Ordinário | 15/07/2013 | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | PAGAMENTO PARCIAL PELA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA/CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, EM ALVENARIA NESTA MUNICIPALIDADE. | 11353.95 | 11353.95 | 11353.95 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25882 | Predio em alvenaria med 484,00 m2 denominado Creche Municipal Maria Tereza Spirandelli no Lote 05 da Quadra D-1 Rua Prefeito Luiz Ambrosio Di Miguelli matricula nr 6749 | RUA PREF. LUIZ AMBRÃ“SIO DI MIG Nºsn – JARDIM METRÃ“POLE. JARDIM METRÃ“POLE | 22°45'52,2''Sul / 51°22'376,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.