## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
9053.48 | 9053.48 | 9053.48 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 06/03/2012 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 47.91 | Execução Indireta - Contrato | 52012/2012 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
2 | 02/05/2012 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 52012/2012 |  |  | -- | 12/11/2013 (0/2013)
3 | 10/01/2013 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 77.9 | Execução Indireta - Contrato | 432012/2012 |  |  | 7-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2014 (3/2013)
4 | 28/06/2013 | ANICIO ULISSES MOLINARI | Medição | 11.24 | Execução Indireta - Contrato | 432012/2012 |  |  | 681-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2014 (6/2013)
5 | 20/08/2013 | ANICEIA SAVI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 432012/2012 |  |  | 22013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/01/2015 (1/2014)
6 | 30/08/2013 | ANICEIA SAVI | Conclusão | [5 empty] | 1-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/01/2015 (1/2014)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PORECATU | MUNICÍPIO DE PORECATU | 1/2013 | Tomada de Preços | 10/04/2013 | 29/04/2013 | 91644.72 | Término de construção de creche Pró-Infância Tipo C | Homologada - (17/05/2013)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
68/2013 | Término de construção de creche Pró-Infância Tipo C | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | 80542 | 23/05/2013 | 19/11/2013 | Preço Unitário | Própria Entidade
52012/2012 | construção de 2 salas de aula para a escola Municipal Padre Franco Pasini |  | 129835.69 | 24/01/2012 | 23/05/2012 | Preço Global | Própria Entidade
432012/2012 | Término de execução de construção de Creche/Escola Infantil Pró Infância Tipo C |  | 346223.1 | 14/05/2012 | 10/11/2012 | Compatibilização SIMAM-AM 2012 | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3519/2013 Ordinário | 27/06/2013 | CONSTRUTORA CONSTRUPARANA LTDA (02.972.734/0001-68) | PAGAMENTO PARCIAL PELA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA/CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, EM ALVENARIA NESTA MUNICIPALIDADE. | 9053.48 | 9053.48 | 9053.48 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
25901 | Prédio Escola Anibal Khury Neto em alvenaria med 792,42 m2 da Quadra 08 Rua Artur Luiz matricula 5820 | RUA ARTHUR LUIZ NºSN – VILA FÃTIMA APARECIDA FERNANDES. VILA FÃTIMA | 22°44'267,4''Sul / 51°22'582,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.