## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
134590.52 | 134590.52 | 134590.52 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 15/01/2020 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 23.97 | Execução Indireta - Contrato | 1366/2019 |  | 1ª Medição - Processo 1605/2020 - Empenho 16640/2019 | 3874-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2020 (1/2020)
2 | 28/02/2020 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 60.21 | Execução Indireta - Contrato | 1366/2019 |  | 2ª Medição - Empenho 16640/2019 | 3948-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/04/2020 (2/2020)
3 | 01/04/2020 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 88.84 | Execução Indireta - Contrato | 1366/2019 |  | 3ª Medição - Empenho 16640/2019 | 4053-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/05/2020 (4/2020)
4 | 16/04/2020 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1366/2019 |  | 4ª Medição - Empenho 16640/2019 | 4054-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/05/2020 (4/2020)
5 | 29/05/2020 | LUCAS NICOLAU VIEIRA | Conclusão |  |  |  |  | Conclusão | 4130-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/06/2020 (5/2020)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
COLOMBO | MUNICIPIO DE COLOMBO | 29/2019 | Tomada de Preços | 13/11/2019 | 29/11/2019 | 949578.1 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização das seguintes vias: Rua Vidal Zonta, Rua Zacarias Machado de Meira e Rua Bom Senhor do município de Colombo. | Homologada - (13/12/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1366/2019 | Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Vidal Zonta (LOTE 01) do município de Colombo. | CONE - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (02.846.544/0001-02) | 134590.52 | 16/12/2019 | 15/06/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
16640/2019 Ordinário RAP | 20/12/2019 | CONE - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (02.846.544/0001-02) | Obras de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Vidal Zonta - São Gabriel, da rua José Tomacheski até o final da rua (rua sem saída), com extensão de 108,991 metros. TP 29/2019 Contrato 558/2019 - Obra Intervenção 60/2019. | 134590.52 | 134590.52 | 134590.52 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1434/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
21504 | RUA VIDAL ZONTA - GUARAITUBA / VILA SÃO GABRIEL | VIDAL ZONTA Nº0 – GUARAITUBA . | 25°20'52,9''Sul / 49°10'49,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | OELITON ANTUNES COELHO | ***.210.***.** | 179169.38 | 20/12/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3786
Contrato | NORTON PEIXOTO DE MATTOS | ***.721.***.** | 134590.52 | 20/12/2019 | 1366/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3787

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | NORTON PEIXOTO DE MATTOS | ***.721.***.** | CREA - 000000000010566 | ART (CREA) - 1720200376083
Fiscalização | LUCAS NICOLAU VIEIRA | ***.282.***.** | CREA - 000000000140580 | ART (CREA) - 1720200332663
Orçamento | OELITON ANTUNES COELHO | ***.210.***.** | CREA - 000000001152832 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 20197178501